СОГЛАСОВАНО

И.о. Представителя Председателя

ДОСААФ России в ЦФО РФ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Караменов

**УТВЕРЖДЕНО**

Постановлением Президиума совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области,

протокол № 34 от «30» ноября 2018 года

**П Л А Н**

**основных мероприятий Регионального отделения**

**ДОСААФ России Белгородской области**

**на 2019 год**

**Главной целью деятельности Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области в 2019 году считать:** оганизацию мероприятий по значительному расширению и укреплению внутренней структуры ДОСААФ России и его организационного потенциала при обеспечении устойчивого финансово-экономического положения структур ДОСААФ России

**Основные задачи в 2019 году:**

- реализация мероприятий Плана деятельности и других документов по развитию ДОСААФ России до 2020 года, а также решений, принятых на заседании Наблюдательного совета ДОСААФ России 4 июня 2018 г.;

- подготовка и проведение отчетно-выборной кампании в Региональном отделении ДОСААФ России Белгородской области и структурных организациях;

- создание местных и первичных отделений ДОСААФ России, увеличение количества членов ДОСААФ России согласно паказателей планирования на 2019 год, обеспечение эффективного развития организационной структуры оборонного общества за счет оптимизации состава местных отделений ДОСААФ России, прошедших государственную регистрацию;

- достижение финансово-экономической стабильности регионального отделения, образовательных учреждений, авиационных, спортивных и других организаций ДОСААФ России Белгородской области;

- продолжение работы по патриотическому (военно-патриотическому) воспитанию граждан (молодежи), по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», плана деятельности ДОСААФ России на 2016-2020 годы, плана основных мероприятий Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области на 2019 года, также решений, принятых на заседании Наблюдательного совета ДОСААФ России 4 июня 2018 г.;

- организация взаимодействие с региональными отделениями Российского движения школьников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» по созданию и развитию сети военно-патриотических и военно-спортивных клубов, кружков и секций;

- участие в развитии системы патриотического воспитания молодежи в учебных учреждениях среднего, среднего специального и высшего образования во взаимодействии с вновь созданными Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а также с Российским союзом молодежи, Российским движением школьников, движением «ЮНАРМИЯ» с использованием опыта военно-патриотического воспитания в суворовских военных училищах и кадетских корпусах Минобороны России;

- проведение мероприятий в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне во взаимодействии с воинскими частями Минобороны России, освещению в СМИ вклада ОСОАВИАХИМА в Великую Победу;

- обеспечение выполнения планов по подготовке граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации и специалистов массовых технических профессий и значительное повышение качества их подготовки;

- организация подготовки и участия военно-патриотическх клубов Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области в Армейских международных играх 2019;

- приведение учебно-материальной базы образовательных учреждений ДОСААФ России в соответствие с современными требованиями, внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения, в том числе создание удаленных классов подготовки водителей по дистанционному обучению, внедрение тренажерных средств обучения, создание эффективной системы обновления учебного автотранспорта;

- совершенствование системы подготовки специалистов в интересах Минобороны России и хозяйственного комплекса страны, продолжение освоения современных методик обучения, а также новых направлений деятельности образовательных учреждений ДОСААФ России по обучению специалистов массовых технических профессий по всем категориям и подкатегориям водителей транспортных средств;

- использование имеющегося потенциала оборонной организации для повышения эффективности проводимых мероприятий с молодежью. Вовлечение молодёжи, школьников, студентов среднего профессиогального образования, Вузов в занятия техническими, военно-прикладными видами спорта и создание условий для формирования у них готовности к защите Отечества;

-проведение учебных сборов с учащимися десятых классов общеобразовательных учреждений по основам военной службы;

- совершенствование информационного обеспечения деятельности и рекламной кампании ДОСААФ России в интернете и средствах массовой информации;

- продолжение работы по совершенствованию стиля и методов работы КРК ДОСААФ России, системы внутреннего контроля;

- дальнейшая перестройка инфраструктуры, оптимизация и использование имущественного комплекса ДОСААФ России по прямому предназначению.

| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки  проведения | | Кто  проводит | Кто  привлекается  (силы и средства) | | | | ФЭО  (руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. ОСНОВНЫЕ (ИМИДЖЕВЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ ДОСААФ РОССИИ** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | **Аппарат Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | |
|  | Пленум Центрального совета ДОСААФ России по подведению итогов деятельности региональных отделений ДОСААФ России за 2018 г., постановке задач на 2019 год и обобщению опыта работы по направлениям деятельности ДОСААФ России. | 26.02-1.03 | | Департамент организационно-уставной  деятельности, планирования и внутренней работы (ДОПР) | | Структурные подразделения аппарата ЦС  ДОСААФ России,  региональные отделения  ДОСААФ России | | | | |  | |
|  | V Съезд ДОСААФ России. | декабрь | | ДОПР | | Структурные подразделения аппарата ЦС  ДОСААФ России,  рег. отделения  ДОСААФ России | | | | |  | |
|  | Участие команд ДОСААФ России («Лига ветеранов», «Лига военно-патриотических клубов», «Спортивная лига») во Всеармейских соревнованиях и Армейских международных играх-2019 (АрМИ-2019):  во Всеармейском этапе (лига ветеранов) АрМИ-2019;  в Международном этапе АрМИ-2019. | июнь – июль  3-17 августа 2019 г. | | Кормильцев В.Н.,  Минобороны  России | | Аппарат ЦС  ДОСААФ России, ДПО, ДА, ДВПВ, АВПК, УФКиС,  рег. отделения  ДОСААФ России | | | | |  | |
|  | Участие ДОСААФ России в учениях войск «Центр-2019». | по отд. плану | | ДПО,  Минобороны  России | | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | |  | |
| **Региональное отделение ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | |
| **Основные имиджевые мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка и подписание соглашений о совместной деятельности с ВУЗами. Организация мероприятий по вступлению студентческой молодежи в члены ДОСААФ России. | по отдельному  плану | | ДВПВ, ДОПР,  РО  ДОСААФ России | | Высшие учебные заведения | | | |  | | |
|  | Спортивно-массовые мероприятия «ДОСААФовская лыжня-2019». | январь | | Управление физической культуры и спорта ДОСААФ России | | РО, образовательные, другие учреждения  и организации ДОСААФ России | | | |  | | |
|  | Участие военно-патриотических клубов ДОСААФ России в праздничных парадах и шествиях, посвященных 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. | 8 – 9 мая | | ДВПВ, Ассоциация военно-патриотических клуюов (АВПК) | | РО  ДОСААФ России | | | |  | | |
|  | Реализация проекта «Юнармейский десант – 2019» в рамках выполнения плана «Юнармейское лето – 2019» | июнь - август | | ДВПВ, ДА | | РО  ДОСААФ России | | | |  | | |
|  | Реализация проекта «Моя первая профессия». | январь – декабрь | | ДВПВ, АВПК,  ДПО | | Штаб «Юнармии»,  ВК, РО  ДОСААФ России | | | |  | | |
|  | Реализация проекта «Мой первый спортивный успех». | июнь - август | | ДВПВ, АВПК, УФКиС, рег. отделения ДОСААФ России | | Штабы «Юнармии»,  РО  ДОСААФ России | | | |  | | |
|  | Участие в мероприятиях по сбору средств и возведению главного храма ВС РФ в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Минобороны России «Патриот». | по отд. плану | | ДВПВ, ДПО,  ФЭУ | | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | |  | | |
| **Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание** | | | | | | | | | | | | |
|  | Участие в проведении мероприятий военно-патриотической направленности, проводимых в общеобразовательных учреждениях общего, среднего образования.  Первый звонок и Уроки мужества. | сентябрь | | РО  ДОСААФ России | | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | |  | | | | |
|  | Организация и участие в проведении оборонно-спортивных оздоровительных лагерей. | июнь-август | | РО  ДОСААФ России | | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | |  | | | | |
| **Участие в развитии физической культуры и спорта** | | | | | | | | | | | | |
|  | Открытые кубки федеральных округов, региональных отделений ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (мотогонки на льду, мотокросс). | в соответствии с КП РО ДОСААФ России | | Кормильцев В.Н.,  представители в ФО, ДОСААФ России, УФКиС | | ЦАМК, федеральные округа, региональные (местные) отделения, спортивные организации  ДОСААФ России |  | | | | | |
|  | Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий «День юного стрелка», приуроченных ко «Дню защитника Отечества». | 18 -24 февраля | | РО  ДОСААФ России | | Местные отделения, спортивные организации и образовательные учреждения ДОСААФ России |  | | | | | |
| **Имиджевые проекты** | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение ребрендинга и организация мероприятий по приведению облика образовательных и других учреждений и организаций ДОСААФ России к единым требованиям по [визуальному оформлени](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD)ю, организации повседневной деятельности. Разработка и внедрение единого корпоративного стиля оформления недвижимого имущества ДОСААФ России с использованием зарегистрированного товарного знака «ДОСААФ России». | в течение года | | Отв. Долгопятов А.В.,  ДИО, ДПО,  ДА, УФКиС | | РО  ДОСААФ России | | | | |  | |
|  | Организация автоматизации системы управления в ДОСААФ России и переход всех органов управления ДОСААФ России на единый офисный документооборот. | в течение года | | ДОПР,  структурные подразделения аппарата ЦС  ДОСААФ России | | РО  ДОСААФ России | | | | |  | |
|  | Сборовые мероприятия, соревнования с блогерами и представителями СМИ. Организация целевых поездок и ознакомление со значимыми объектами (проектами) ДОСААФ России. | в течение  года | | Филимонов И.А., УИиК, ДПО, ДА, УФКиС | | РО  ДОСААФ России | | | | |  | |
|  | Создание и организация деятельности Медиас ДОСААФ России. Чествование корреспондентов, юнкоров, руководителей издательств, тесно взаимодействующих с ДОСААФ России:  - в региональных отделениях ДОСААФ России;  - в аппарате ЦС ДОСААФ России. | 3 дек. сентября  2 пол. октября | | Филимонов И.А.,  УИиК | | УИиК,  РО  ДОСААФ России | | | | |  | |
|  | Презентация виртуального музея ДОСААФ России. | февраль | | Филимонов И.А., УИиК | | Рег. отделения  ДОСААФ России | | | | | | |
| **II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Организационно-уставная работа** | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | |
| 1. 1 | Контроль и оказание помощи по реализации решений  IV Внеочередного съезда ДОСААФ России, принятых на съезде Плана деятельности и других документов по развитию ДОСААФ России до 2020 года, а также решений Наблюдательного совета ДОСААФ России 4 июня 2018 г.; | январь - март | | Аппарат ЦС  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | |  | | | |
| 1. 1 | Пленум Центрального совета ДОСААФ России по подведению итогов деятельности региональных отделений ДОСААФ России за 2018 г., постановке задач на 2019 год и обобщению опыта работы по направлениям деятельности ДОСААФ России. | 26.02-01.03 | |  |  | | | |  | | | |
| 1. 1 | Организация мероприятий по подготовке и участию команд ДОСААФ России на этапах Армейских международных игр 2019 (АрМИ-2019) по номинациям (по отдельному плану). | январь - август | | Аппарат ЦС  ДОСААФ России | Региональные (местные) отделения, образовательные, другие учреждения и организации ДОСААФ России | | | |  | | | |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | |
|  | Заседание Наблюдательного совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области. | апрель | | Председатель наблюдательного совета | Члены наблюдательного совета | | | |  | | | |
|  | VI-й Пленум совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области с участием контрольно-ревизионной комисии с повесткой дня:  «Об итогах деятельности совета Регионального отделения и контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ России Белгородской области в 2018 году и задачах на 2019 год». | 20 февраля | | Председатель совета РО ДОСААФ России | Члены совета РО ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Пленумы советов местных отделений ДОСААФ России Белгородской области об итогах деятельности в 2018 году и задачах на 2019 год. | До 15 февраль | | Председатели советов | Члены советов  , | | | |  | | | |
|  | Проведение отчётно-выборной кампании в Региональном, местных, первичных отделениях ДОСААФ России 2019 году:  - Предварительный этап.  - Этап подготовки и проведения собраний первичных отделений и конференций местных отделений ДОСААФ России.  - Завершающий этап – III квартал 2019 года проведение Конфкренции в РО ДОСААФ России | январь – март  апрель-июнь  июль - сентябрь | | Советы регионального, местных отделений ДОСААФ России | Первичные отделения ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Заседания Президиума совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области, планируемые вопросы повесток дня: |  | | | | | | | | | | |
| - Об итогах контрольно-ревизионной работы контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области за 2018 год.  - О фонде заработной платы аппарата совета Регионального отделения ДОСААФ России на 2019 год. | 28 января  28 января | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета | | | |  | | | |
| - О созыве VI-го Пленума Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области с повесткой дня: «Об итогах деятельности совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области в 2018 году и задачах на 2019 год». | 20 февраля | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета | | | |  | | | |
| - Об утверждении исполнения бюджета Регионального отделения ДОСААФ России за прошедший финансовый год.  - Итоги подготовки специалистов в образовательных учреждениях ДОСААФ России Белгородской области.  - Совместные заседания КРК и Президиума совета РО ДОСААФ России по итогам ревизионной работы в 2018 году и задачах по совершенствованию финансово-экономической деятельности в 2019 году. | март  март-апрель  март | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета, КРК | | | |  | | | |
| - Заслушивание отчетов председателей местных отделений, руководителей образовательных и спортивных учреждений РО ДОСААФ России по итогам деятельности за 1-го квартал 2019 года. | апрель | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета | | | |  | | | |
| - О состоянии военно-патриотической работы и выработка мер по её совершенствованию.  - Заслушивание отчетов председателей местных отделений, руководителей образовательных и спортивных учреждений РО ДОСААФ России по итогам 2-го квартала 2019 года. | до 1 июля  29 июля | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета | | | |  | | | |
| - Об итогах контрольно-ревизионной работы контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области за первое полугодие 2019 года. | 28 июня | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета | | | |  | | | |
| -Заслушивание отчетов председателей местных отделений о ходе выполнения показателей планирования по увеличению количества членов, первичных отделений ДОСААФ России. | сентябрь | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета | | | |  | | | |
| - Об итогах подготовки специалистов в образовательных учреждениях ДОСААФ России Белгородской области.  -Заслушивание отчетов председателей местных отделений, руководителей образовательных и спортивных учреждений РО ДОСААФ России по итогам 3-го квартала 2019 года. | октябрь  октябрь | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета | | | |  | | | |
| - Утверждение плана основных мерприятий Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области на 2020 год. | до 1 декабря | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета | | | |  | | | |
| - Об итогах контрольно-ревизионной работы контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области за 2- полугодие 2019 года. | 28 декабря | | Председатель  Президиума совета  РО ДОСААФ России | Члены Президиума совета | | | |  | | | |
|  | Создание местных, первичных отделений ДОСААФ России, увеличение количество членов ДОСААФ России согласно Планируемых показателей на 2019 год. | январь- декабрь | | РО, МО  ДОСААФ России Белгородской области | Руководители высшего и среднего проф. образования  Бел. области | | | |  | | | |
|  | Контроль выполнения местными отделениями показателей планирования по увеличению численности членов и первичных отделений ДОСААФ России в 2019 году по письменным докладам руководителей структурных организаций. | еженедельно по средам | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы  РО ДОСААФ России | МО ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Обновление документального, информационного материала на сайте регионанального отделения ДОСААФ России (beldosaaf.ru), создание и ведение групп ДОСААФ в социальных интернет сетях: «ВКонтакте», «Файсбук». | еженедельно | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы  РО ДОСААФ России | Местные отделения,  образовательные, учреждения ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Селекторные совещания (конференции) с руководителями местных отделений, образовательных и спортивных организаций ДОСААФ России по итогам деятельности за прошедшую неделю и постановка задач на следующую неделю . | еженедельно по средам | | Председатель  РО ДОСААФ России Белгородской области | Руководители местных отделений,  образовательных, учреждений ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Прием вступительных и членских взносов физических и юридических лиц ДОСААФ России за 2019 год. | до 1 декабря | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы  РО ДОСААФ России | Местные отделения  ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Подготовка и представление документов:  - в Министерство юстиции РФ по Белгородской области- заявления о продолжении деятельности организации ДОСААФ России Белгородской области и форму № ОН0003. | до 10 апреля | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы  РО ДОСААФ России | Местные отделения,  образовательные, другие учреждения и организации  ДОСААФ России | | | |  | | | |
| - в Управление молодежной политики Белгородской области - справки о численности членов Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области и его структурных подразделениях. | 15 июня | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы  РО ДОСААФ России | Местные отделения,  образовательные, другие учреждения и организации  ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Подписка на второе полугодие 2019 года и на 1-е полугодие 2020 года периодических изданий:  - журнал «Военные знания»;  - газета «Красная звезда»;  - газета « Белгородские известия»;  -газета «Вести ДОСААФ». | до 15 апреля  до 15 декабря | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы  РО ДОСААФ России | Местные отделения,  образовательные, другие организации  ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Подведение итогов деятельности структурных организаций за 2019 год и постановка задач на 2020 год:  - в советах местных отделений ДОСААФ России;  - в образовательных организациях ДОСААФ России;  - в спортивных организациях ДОСААФ России. | февраль  до 20 сентября  февраль | | Советы  РО, МО,  руководители спортивных организации  ДОСААФ России | Члены советов  РО, МО, работники спортивных организаций ДОСААФ РОссии | | | |  | | | |
| **2.2.** | **Патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан**  **и содействие органам государственной власти в проведении молодежной политики** | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | |
|  | Всероссийский чемпионат ВПК ДОСААФ России.по военно-тактической компьютерной игре Armored Warfare: Проект Армата. | март-декабрь | | ДВПВ | | Рег. отделения, образовательные, другие учреждения  и организации ДОСААФ России | | |  | | | |
|  | Участие организаций и представителей ДОСААФ России во Всероссийской военно-патриотической акции «Бессмертный полк». | май | | ДВПВ, региональные отделения  ДОСААФ России | | Рег. отделения, образовательные, другие учреждения  и организации ДОСААФ России | | |  | | | |
|  | Изучение, обобщение и распространение опыта работы Центров подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания, военно-патриотических объединений и клубов ДОСААФ России, публикацию материалов в журнале «Военные знания», газете «Вести ДОСААФ» и на сайте ДОСААФ России. | март | | ДВПВ,  Редакция журнала «Военные знания»  УИиК | | Рег. отделения, образовательные, другие учреждения  и организации ДОСААФ России | | |  | | | |
|  | Участие в организации: поисковых работ по местам боевых действий, захоронений найденных останков советских воинов, реставрации и передачи в музеи оружия и боевой техники, благоустройства памятных захоронений. | апрель - ноябрь | | ДВПВ | | Региональные отделения  ДОСААФ России | | |  | | | |
|  | Организация и участия команд военно-патриотических клубов в региональных отборочных этапах Всеросийской военно-спортивной игре «Победа». | март -август | | ДВПВ, АВПК  РО ДОСААФ России | | Рег. отделения  ДОСААФ России, АВПК | | |  | | | |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | |
|  | Заключение (пролонгация) соглашений с ветеранскими, спортивными, молодежными, общественными организациями по вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи к труду и защите Отечества. | январь - декабрь | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы  РО ДОСААФ России | Местные  отделения  ДОСААФ России, образовательные, другие учреждения и организации  ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Месячник оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества, 74 -ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  Декады оборонно-массовой работы, посвященных:  - Дню Победы;  - Дню Памяти и Скорби и начала Великой Отечественной войны.  - Дню Военно-Морского Флота;  - Дню Воздушного Флота;  - Дню народного единства. | 23 января-  23февраля  апрель-май  21-22 июня  28 июля  18 августа  1 – 4 ноября | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы РО ДОСААФ России | Местные  отделения  ДОСААФ России, образовательные учреждения и организации  ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | XIII-й Международный фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической песни молодёжи стран СНГ «Афганский ветер», посвящённый 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. | 9 февраля | | УМП,  РО ДОСААФ России | Местные  отделения  ДОСААФ России, ВПК | | | | **15000-00** | | | |
|  | Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Орлёнок». | Февраль, март | | Управление образования, УМП, РО ДОСААФ России | Учащиеся СОШ,  курсанты ВПК | | | | **260500** | | | |
|  | Спортивная молодежная акция курсантов военно-патриотических клубов Белгородской области, посвященный подвигу Героев-Десантников 6-ой роты 76-ой Псковской десантно-штурмовой дивизии «Марш-бросок в Бессмертие» 30-летию вывода советских войск из Афганистана. | 2 марта | | ВПО «Поколение»,  РО ДОСААФ Росии | МО, образовательные учреждения ДОСААФ России, ВПК воздушно-десантной направленности | | | | **16000** | | | |
|  | Участие во Всероссийской «Вахта памяти-2018». | апрель – ноябрь | | Региональное (местные) отделения  ДОСААФ России Белгородской области, БРОО «Поиск» | Местные отделения, образовательные, другие организации  ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Проведение Пятидневных военно-полевых сборов с учащимися 11 классов СОШ и средних образовательных учреждений, ВУЗов. | апрель - май | | РО ДОСААФ России | Учащиеся СОШ  Студенты СУЗов,Вузов | | | |  | | | |
|  | Проведение поисковых работ по местам боевых действий, захоронения найденных останков советских воинов, реставрации и передачи в музеи оружия и боевой техники. Организация благоустройства памятных захоронений. | апрель – ноябрь | | РО  ДОСААФ России,  БРОО «ПОИСК» | Местные  отделения  ДОСААФ России, образовательные, другие организации  ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | В соответствии с программой «Военно-патриотическое воспитание молодежи ДОСААФ России на 2016-2020гг.» участие в организации и проведении: | январь- декабрь | | РО, МО  ДОСААФ России, Управление молодежной политики | МО  ДОСААФ России, образовательные  организации ДОСААФ России | | | |  | | | |
| - Военно-патриотические лагеря для студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской области. | май-сентябрь | | Муниципальные образования, РО, МО ДОСААФ России | УМП,  отделы образования администраций районов | | | |  | | | |
| - Уроков мужества с учащимися 10-11 классов общеобразовательных школ, посвященных 76- ой годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. | сентябрь | | РО, МО  ДОСААФ России, образовательные  организации ДОСААФ России | Учащиеся 10-11 классов | | | |  | | | |
| - Дней Воинской славы, Дней ДОСААФ России, торжественного посвящения в курсанты образовательных учреждений ДОСААФ России. | январь -декабрь | | РО, МО  ДОСААФ России | МО  ДОСААФ России, образовательные  организации ДОСААФ России | | | |  | | | |
| - Военно-патриотического оздоровительного лагеря «Феникс». | август | | РО ДОСААФ России, УМП,  Управление образования | Подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию | | | |  | | | |
| -Авиационно-спортивный лагерь «Крылья белгородчины» в г. Орёл. | июль | | РО ДОСААФ России | Курсанты ВПК | | | |  | | | |
| - Присвоение почетных наименований в честь Героев Советского Союза и Героев России военно- патриотическим клубам ДОСААФ России за достижения в области патриотического (военно-патриотического) воспитания. | январь-декабрь | | Президиум совета РО ДОСААФ России | МО  ДОСААФ России, ВПК | | | |  | | | |
| Мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 76-летию Прохоровского танкового сражения: |  | | | | | | | | | | |
| -Ежегодный XVIII областной Слёт военно-патриотических клубов ДОСААФ России Белгородской области «Армия. Родина. Долг». | май | | РО ДОСААФ России, Управление молодежной политики области | «Российский Союз ветеранов»  «Союз офицеров»  Курсанты военно-патриотических клубов | | | | **210000** | | | |
| -Парад военно-патриотических клубов и кадетских классов Белгородской области. | апрель | | Союз десантников, РО ДОСААФ России, управление образования | Курсанты ВПК РО ДОСААФ России | | | |  | | | |
| - Акция «Наследники Победы». | апрель, май | | РО ДОСААФ России,  «Союз десантников» | Учащиеся 10-11 классов СОШ области | | | |  | | | |
| - Ежегодный 12-й областной молодежный героико-патриотический лагерь-экспедиция памяти Героя Советского Союза, генерала Михаила Шумилова. | июль | | РО ДОСААФ России, Шебекинская АШ | Курсанты ВПК | | | | **175000** | | | |
| - Участие в торжественных мероприятиях, посвященных 76- годовщине Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. | июль | | РО  ДОСААФ России | МО, ОУ, спортивные организации ДОСААФ России | | | |  | | | |
| - Участие в ежегодном воздушном празднике «Небосвод Белогорья», посвященный 76-й годовщине освобождения г. Белгорода от немецко-фасшистких захватчиков. | август | | Управление физической культуры и спорта области,  РО ДОСААФ России, Белгородский АСК | Курсанты ВПК, учащиеся и кадеты СОШ области | | | |  | | | |
|  | Мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России и 76-летию освобождения г. Белгорода: | август | | Управление молодёжной политики Белгородской области, РО ДОСААФ России, ФММ | Местные отделения, образовательные учреждения и организации ДОСААФ России,  ВПК морской направленности | | | | **55000** | | | |
| - Парад плавсредств Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области; |  | | **35000** | | | |
| - Первенство Белгородской области по морскому многоборью. |  | | **20000** | | | |
|  | Открытие морской практики курсантов Детско-юношеской флотилии. | 1 июня | | РО ДОСААФ России Белгородской области | Курсанты  ДЮФ | | | |  | | | |
|  | Шлюпочный поход с развёртыванием палаточного лагеря военно-исторического лагеря «Черноморец». | 10-25июня | | РО  ДОСААФ России | ВПК морской направленности | | | | **20000** | | | |
|  | Морская стажировка курсантов Детско-юношеской флотилии имени Героя Советского Союза К.Ф. Ольшанского в Московском Морском учебно-спортивном техническом центре ДОСААФ г.Москвы. | 25-29 июня | | Технический центр ДОСААФ | Курсанты ВПК | | | | **30000** | | | |
|  | Участие в организации и проведении социально-патриотической акции «День призывника». | Май,  ноябрь | | Военный комиссариат, УМП Белгородской области | РО, МО ДОСААФ России, призывники | | | |  | | | |
|  | Участие в открытии, закрытии мероприятиях «Вахты памяти», посвящённой Дню Победы:  - возложение цветов и венков к братским могилам павших за свободу и независимость Отечества;  - оказание помощи молодежным поисковым клубам в поисковой работе сезона 2019г.;  - поздравление ветеранов ОСОАВИАХИМа -ДОСААФ СССР, участников Великой Отечественной войны 1941-1945гг. с Днем Победы;  - митинги, торжественные шествия, посвященные Дню Победы. | апрель-май,  15 – 22 октября  7-9 мая  май-октябрь  до 9 мая  9 мая | | РО  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения и организации ДОСААФ России, ВПК | | | |  | | | |
|  | Проведение агитационно-пропагандистской и информационно-рекламной работы по популяризации деятельности ДОСААФ России с привлечением электронных и печатных СМИ. | Еженедельно | | РО  ДОСААФ России | МО, ОУ и  организации ДОСААФ России, ВПК | | | |  | | | |
|  | Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». | апрель-май | | Управление образования, УМП, РО ДОСААФ России | Учащиеся СОШ,  курсанты ВПК | | | | **77250** | | | |
|  | Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница» (г. Новый Оскол). | 24 мая | | Управление образования, УМП, РО ДОСААФ России | Учащиеся СОШ,  курсанты ВПК | | | | **75200** | | | |
|  | Региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарничка» (г. Губкин). | 1-2 ноября | | Управление образования, УМП, РО ДОСААФ России | Учащиеся СОШ,  курсанты ВПК | | | | **116500** | | | |
|  | Участие в проведении фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. | март-декабрь | | Управление физической культуры и спорта, Управление молодежной политики, Департамент образования, Белгородский ССК ДОСААФ России | МО, образовательные учреждения и спортивные организации, учащиеся образовательных организаций | | | |  | | | |
|  | Праздничные мероприятия, посвященные Дню ВДВ. | август | | БРОО  «Союз десантников»,  РО ДОСААФ России | МО, образовательные учреждения ДОСААФ России, ВПК воздушно-десантной напрвленности | | | |  | | | |
|  | Участие во Всероссиской военно-спортивной игре «Казачий сполох». | сентябрь | | ВКО ЦКВ «Белгородское ОКО» | Военно-патриотические клубы и кадеты казачьей направленности | | | |  | | | |
| **2.3** | **Подготовка граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск** | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | |  | |
|  | Подписание Соглашения с МО РФ о предоставлениии субсидии для подготовки граждан по ВУС на 2019 год. | 15 – 30 января | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | | | | |
|  | Внедрение новых форм и методов подготовки молодежи по новым военно-учетным специальностям с учетом проведенного эксперимента по подготовке призывников к службе в ВДВ. | в течение года | |
|  | Организация подготовки команд ДОСААФ России в формате «Лига ветеранов» для участия в Армейских Международных играх АрМИ-2019. | январь - август | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | | | | |
|  | Определение ОУ ДОСААФ России, привлекаемых к подготовке граждан по ВУС, обеспечение средней наполняемости школ призывниками не менее 60 чел. в год. | в течение года | |
|  | Заключение соглашений и дополнительных соглашений с региональными отделениями ДОСААФ России на подготовку граждан по ВУС. | февраль | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | | | | |
|  | Согласование распределения плановых заданий для региональных отделений ДОСААФ России на подготовку граждан по военно-учетным специальностям на 2020 год. | сентябрь | |
|  | Участия ДОСААФ России в обучении школьников общеобразовательных учреждений основам военной службы в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» на базе школ ДОСААФ России. | январь – декабрь | |
|  | Контроль и оказание помощи образовательным организациям по выполнению программы подготовки военного водителя категории «С» по вопросам безопасности и основам экстремального вождения. | в течение года | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | | | | |
|  | Совершенствование структуры руководства подготовкой граждан по военно-учетным специальностям, обеспечение взаимодействия руководителей региональных отделений с командирами воинских частей и штабами военных округов для изучения качества подготовки в образовательных учреждениях ДОСААФ России (один раз в полгода по результатам призыва). | январь - июль | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | | | | |
|  | Проведение конкурса на звание «Образцовое образовательное учреждение ДОСААФ России». | август – декабрь | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | | | | |
|  | Контроль за практическим применением Электронного документооборота в образовательных организациях ДОСААФ России. | в течение года | |
|  | Централизованные закупки и поставки в образовательные учреждения обучающих продуктов по программам подготовки граждан по ВУС. | март - ноябрь | |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | |
|  | Смотр готовности образовательных учреждений ДОСААФ России к новому учебному году. | за месяц до начала учебного года | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Распределение плановых заданий для образовательных учреждений ДОСААФ России на подготовку граждан по военно-учетным специальностям. | сентябрь | |
|  | Заключение Соглашений с органами управления образованием в субъектах Российской Федерации на обучение школьников общеобразовательных школ «Основам военной подгтовки» как предмета школьной программы «Основам безопасности жизнедеятельности" на базе школ ДОСААФ России и организация их выполнения. | март-декабрь | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Учебно-методические сборы с руководящим и обучающим составом образовательных учреждений ДОСААФ России. | октябрь-ноябрь | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Торжественное посвящение в курсанты учащихся образовательных учреждений ДОСААФ России. | 1-6 марта  1–10 октября | |  | |
|  | Торжественные мероприятия, посвященные выпуску учащихся образовательных учреждений ДОСААФ России с вручением нагрудных знаков об окончании «Военный водитель» и удостоверений к ним. | по планам образовательн-ых учреждений ДОСААФ России | |  | |
|  | Проведение учебно-методических сборов с руководящим и обучающим составом образовательных учреждений ДОССАФ России. | сентябрь-октябрь | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Инструкторско- методическое занятие по организации тетхнического обеспечения в образовательных учреждениях ДОСААФ России. | апрель | |
|  | Смотр-конкурс на лучшее образовательное учреждение ДОСААФ России в Белгородской области. | февраль | |
|  | Проведение конкурса на звание «Лучший мастер производственного обучения вождению ДОСААФ России». | май-ноябрь | |
|  | Подготовка совместно с военным комиссариатом Белгородской области проекта постановления администрации области «Об итогах подготовки граждан по военно-учётным специальностям и задачах на новый учебный год». | февраль | | Военный комиссариат Белгородской области | Отдел ВТП  РО ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Организация взаимодействия с правительством Белгородской области, администрациями городских округов и районов, органами военного управления Западного военного округа и военным комиссариатом области в целях качественной подготовки граждан по ВУС и исполнению ДГШ ВС РФ от 8 сентября 2017 г. № 315/4/4465. | ежемесячно | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Осуществление контроля выполнения в образовательных учреждениях ДОСААФ России программ вождения автомобильной техники, а также реализации программ доподготовки. | январь-декабрь | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Тактико-специальные занятия «Совершением марша. Вождение автомобиля в составе колонны». | Март, май, июль, сентябрь | | ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России» | Курсанты школы | | | | | |  | |
|  | Создание в образовательных учреждениях ДОСААФ России тренажерной базы, позволяющей проводить тренировки обучаемых по вождению грузовых автомобилей. | январь-декабрь | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Проведение конкурса на лучший методический кабинет образовательных учреждений ДОСААФ России. | август - сентябрь | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Организация взаимодействия с командирами воинских частей для изучения качества подготовки граждан по ВУС в образовательных организациях ДОСААФ России. | январь, июль | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Ведение персонального учета граждан, подлежащих призыву на военную службу – членов войсковых казачьих обществ и обучаемых в образовательных организациях ДОСААФ России. | январь-декабрь | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Подведение итогов подготовки специалистов. | март, октябрь | | Отдел ВТП  ДОСААФ России | ОУ ДОСААФ России | | | | | |  | |
| **Мероприятия по участию в подготовке допризывной молодежи - членов казачьих обществ** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Участие в мероприятиях по подготовке допризывной молодежи - членов казачьих обществ** | | | | | | | | | | | |
|  | Осуществление на базе центров военно-патриотического воспитания подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации лиц из числа членов казачьих обществ и общественных объединений казаков во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2017 г. № 285-р. | в течение года | | Анненко В.И.,  Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  |
|  | Участие в организации и проведении первоначальной постановки на учет допризывников - членов казачьих обществ. |
|  | Участие в организации и проведении мероприятий по призыву членов казачьих обществ на военную службу, направлением их для ее прохождения. | в период  призывной  кампании | | Анненко В.И.,  Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  |
|  | Содействие привлечению членов казачьих обществ к поисковой работе путем предоставления им возможности проходить военную службу в 90-м отдельном специальном поисковом батальоне Минобороны России. | в течение года | |
|  | Участие в организации привлечения членов казачьих обществ к несению военной службы в рядах войск Росгвардии. |
|  | Включение казачьих военно-патриотических объединений (клубов) в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России. | январь – декабрь | |
|  | Привлечение членов войсковых казачьих обществ и общественных объединений казаков к проведению молодежно-патриотической акции "День призывника". | I и III кварталы | |
|  | Организация поисковых работ по местам боевых действий, захоронения найденных останков советских воинов, участие в реставрации и передаче в музеи оружия и боевой техники. Организация благоустройства памятных захоронений. | апрель - ноябрь | |
| **2.4.** | **Развитие физической культуры, авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта,**  **повышение качества физической подготовленности допризывной молодежи** | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | |
|  | Подведение итогов спортивной и спортивно-массовой работы среди региональных отделений ДОСААФ России по развитию авиационных, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта за 2018 год. | 01 марта –  26 апреля | | Управление физической культуры и спорта  (УФКиС) | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Организация подготовки и участия команд ДОСААФ России во Всеармейских соревнованиях и Армейских международных играх-2019 (АрМИ-2019). Проведение мероприятий по формированию, подготовке и участию в Играх сборных команд ДОСААФ России. | ноябрь 2018 года -август 2019 года | | Министерство обороны Российской Федерации | Аппарат Центрального совета  ДОСААФ России, РО ДОСААФ России | | | |  | | | |
|  | Организация работы по реализации Соглашений с Минспорта и Минпрос России о выделении субсидий на материально-техническое оснащение ДОСААФ России спортивно-техническим оборудованием для развития авиационных и технических видов спорта и развития технического творчества. | по назначению,  после подписания | | Минспорта России, Минпрос России, Управление физической культуры и спорта,  Департамент профессионального обучения ДОСААФ России | Рег. отделения ДОСААФ России, Федерации по видам спорта, Центральные спортивные клубы ДОСААФ России | | | |  | | | |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | по отдельному плану | | Региональное отделение  ДОСААФ России | МО, организации, учреждения, ВПК и секции ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Подготовка и участие команд ДОСААФ России во Всеармейских соревнованиях и Армейских международных играх-2019. Проведение мероприятий по формированию, подготовке и участию в Играх сборных команд ДОСААФ России. | ноябрь 2018 года -август 2019 года | | Региональное отделение  ДОСААФ России | МО, организации, учреждения, ВПК и секции ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Проведение отборочных соревнований для участия в спортивных мероприятиях в рамках АрМИ-2018.  Формирование сборных команд и подготовка к участию в спортивных мероприятиях в рамках АрМИ-2018. | ноябрь 2018 года –  август 2019 года | | Региональное отделение  ДОСААФ России | Департамент авиации, Управление физической культуры и спорта , МО, организации, учреждения, ВПК и секции ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Организация и проведение спортивно-массового мероприятия «ДОСААФовская лыжня – 2019». | Январь- февраль | | Региональное отделение  ДОСААФ России, Управление физической культуры и спорта, | Местные отделения, образовательные учреждения и организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Сбор и анализ данных по количеству членов ДОСААФ России, состоящих на учете в РО ДОСААФ России и работников организаций РО ДОСААФ России, зарегистрировавшихся в АИС ГТО (получивших уникальный индификационный номер УИН). | ежеквартально | | Региональное отделение  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения и организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Сбор и анализ данных по количеству членов ДОСААФ России, состоящих на учете в РО ДОСААФ России и работников организаций РО ДОСААФ России, приступивших к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО, и награжденных знаками отличия ВФСК ГТО. | ежеквартально | | Региональное отделение  ДОСААФ России Белгороодской области | Местные отделения, образовательные учреждения и организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Участие в организации и проведении тестирования населения по стрельбе из пневматического оружия на базе стрелковых объектов РО,МО ДОСААФ России во взаимодействии с региональными и муниципальными центрами тестирования ВФСК ГТО. | не менее 1 раза в кварта) | |
|  | Организация и проведение мероприятий по определению уровня подготовленности курсантов образовательных учреждений ДОСААФ России к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО. | 2 раза в год по факту набора курсантов | |
|  | Организация и проведение (совместно с органами исполнительной власти и центрами тестирования ВФСК ГТО) массовых мероприятий комплекса ГТО с участием работников РО ДОСААФ России, организаций РО ДОСААФ России и членов ДОСААФ России с занесением результатов выполнения испытаний (тестов) ВФСК ГТО в личные кабинеты, созданные в АИС ГТО. | согласно Планам мероприятий региональных отделений  ДОСААФ России  (не менее 1 раза в квартал) | |
|  | Участие в организации и проведении отборочных соревнований Спартакиады молодежи России допризывного возраста в 3 этапа:  I этап – соревнования в муниципальных образованиях;  II этап – соревнования в субъектах Российской Федерации;  III этап – соревнования в федеральных округах. | согласно  Положению о Спартакиаде молодежи допризывного возраста | | Региональное отделение  ДОСААФ России | Органы исп. власти, местные отделения, образовательные учреждения и организации ДОСААФ России, ВПК | | | | | |  | |
|  | Участие в Всероссийском смотре физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов. | согласно  Положению | | МО России, мин. и вед, органы исп. власти Бел. обл.,  РО ДОСААФ России | МО, образовательные учреждения и организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий по авиационным, техническим, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, приуроченных к знаменательным датам: |  | | Региональное отделение  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения и организации ДОСААФ России, ВПК, спортивные секции | | | | | |  | |
| Дню защитника Отечества; | 20 – 23 февраля | |
| Дню рождения маршала авиации, трижды Героя Советского Союза Покрышкина А.И.; | 3 марта | |
| Дню авиации и космонавтики; | 12 апреля | |
| Дню Победы; | 8 мая | |
| Дню России; | 12 июня | |
| Дню ВМФ; | 28 июля | |
| Дню ВДВ; | 2 августа | |
| Дню физкультурника; | 10 августа | |
| Дню танкиста; | 15 сентября | |
| Дню автомобилиста; | 27 октября | |
| Дню призывника; | 15 ноября | |
| Дню героев Отечества. | 9 декабря | |
|  | Областная традиционная 51-ая спартакиада допризывной и призывной молодежи по военно-прикладным видам спорта в рамках подготовки к Армейским международным играм АрМИ-2019-20 ( г. Губкин). | 3 мая | | УФК и С, РО ДОСААФ России, ВК  Белгородской обасти | Местные отделения, учреждения и организации РО ДОСААФ России | | | | | | **15000** | |
|  | Лично-командное Первенство области по пулевой стрельбе среди подростково-юношеских стрелковых клубов, секций зоны «Восток» (Алексеевский, Чернянский, Волоконовский, Новооскольский, Красненский районы , г. Валуйки). | февраль  март  апрель, октябрь, ноябрь,  декабрь | | Местные отделения ДОСААФ Росии | Спортивные клубы, секции ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Чепионат Белгородской области по парашютному спорту. | Май-сентябрь | | Белгородский  АСК ДОСААФ России | Военно-патриотические клубы и спорт. секции | | | | | |  | |
|  | Чемпионат Белгородской области по стрельбе из пневматического оружия. | 23-25 января | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Первенство Белгородской области по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия среди юношей и девушек 2003 г.р., и моложе. | 12-14 марта | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Кубок Белгородской области по стрельбе из малокалиберного оружия | 10-12 апреля | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Первенство ДОСААФ России по пулевой стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия среди юниоров и юниорок до 21 года | апрель - май | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Чемпионат ДОСААФ России Белгородской области | апрель-май | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Первенство Белгородской области по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия среди юниоров и юниорок 1999 г.р., и моложе. | 06-08 мая | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Чемпионат Белгородской области из малокалиберного оружия. | 26-28 июня | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Областная спартакиада среди муниципальных образований | 14 сентября | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | Спортивные  клубы, секции | | | | | |  | |
|  | Командный Чемпионат Белгородской области по стрельбе из пневматического оружия. | 24-26 сентября | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Командное Первенство Белгородской области по стрельбе из пневматического оружия, 2003 г.р., и моложе | 06-08 октября | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Первенство Белгородской области по пулевой стрельбе, 2001 г.р. и моложе | 05-07 ноября | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Кубок Белгородской области по стрельбе из пневматического оружия. | 26-28 ноября | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Первенство ДОСААФ России Белгородской области по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок до 19 лет | ноябрь-декабрь | | г. Белгород  ССК ДОСААФ | МО, ОУ и др. организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Гребно-парусная регата военно-патриотических клубов морской направленности. г. Старый Оскол. | август | | ФММ  МО ДОСААФ Росии Староооскю.. ГО | ВПК морской направленности | | | | | |  | |
|  | Открытое лично-командное Первенство, Чемпионат и Кубок Председателя Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области по мотокроссу: |  | | | | | | | | | | |
| - 1-этап г. Шебекино; | 13-14 апреля | РО, МО  ДОСААФ России, ФМС | | Спортивные клубы, секции ДОСААФ России | | | | | | 20000 | |
| - 2-й этап г.Новый Оскол; | 1-2 июня | РО, МО  ДОСААФ России, ФМС | | Спортивные клубы, секции ДОСААФ России | | | | | | 20000 | |
| -3-й этап г. Валуйки; | 8-9 июня | РО, МО  ДОСААФ России, ФМС | | Спортивные клубы, секции ДОСААФ России | | | | | | 23000 | |
| - 4-й этап п. Вейделевка | 29-30 июня | РО, МО  ДОСААФ России, ФМС | | Спортивные клубы, секции ДОСААФ России | | | | | | 23000 | |
| - 5-й этап г. Бирюч | 21-22 сентября | РО, МО  ДОСААФ России | | Спортивные клубы, секции ДОСААФ России | | | | | | 23000 | |
|  | Участие в открытом лично-командном Первенстве и Чемпионате ДОСААФ России Белгородской области по мотокроссу. | 13-14 апреля  1-2 июня  8-9 июня  29-30 июня  21-22 сентября | ФМС, РО ДОСААФ России | | Спортивно-технический клуб «Белогорье» | | | | | | 20000 | |
|  | Участие сборной команды РО ДОСААФ России Белгородской области в в открытом Кубке ДОСААФ России по мотокроссу. | По  отдельному плану | По  Отдельному  плану | | Сборная  команда | | | | | | 25000 | |
|  | Открытый Чемпионат и Первенство Белгородской области среди МО, АШ ДОСААФ России занимающихся подготовкой по ВУС (фигурное вождение). | февраль, сентябрь | РО, МО, образовательные уреждения ДОСААФ России | | Образовательные организации ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Страйкбольные игры:  - открытие сезона;  - страйкбольная игра;  - страйкбольная игра по мотивам игры «Страйкер»;  - закрытие страйкбольного сезона 2019 года. | март-апрель  май  август  октябрь | РО ДОСААФ России, военно-прикладной клуб «Страйкер» ДОСААФ России | | Военно-патриотические клубы, спортивные секции. | | | | | |  | |
|  | Участие в  Чемпионате Белгородской области по спортивной борьбе панкратион. | март | ФСБ,  «Школа смешных единоборств№1». | | спортивные  секции ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Чемпионат и Первенство Белгородской области по армейскому рукопашному бою. | ноябрь | РО ДОСААФ России, ФРБ | | Военно-патриотические клубы, спортивные секции. | | | | | |  | |
|  | Открытый Кубок председателя Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области по трофи-рейдам: |  | РО ДОСААФ России, команд «З1Регион» | | Команды по  трофи-рейдам | | | | | |  | |
|  | 1-й этап | февраль |
|  | 2-й этап | май |
|  | Участие в Открытом Кубке ДОСААФ России по трофи-рейдам. | По  плану ЦАМК | ЦАМК, РО ДОСААФ России | | Сборные команды ДОСААФ России | | | | | |  | |
|  | Первенство Белгородской области по авиамодельному спорту: |  |  | |  | | | | | |  | |
|  | - Комнатные модели (г. Старый Оскол); | март | РО ДОСААФ России, ФАС | | Спортивные  клубы, секции | | | | | |  | |
| - Модели ракет (г. Новый Оскол); | май | РО ДОСААФ России, ФАС | | Спортивные  клубы, секции | | | | | |  | |
| - Свободнолетающие модели (п. Томаровка) | май | РО ДОСААФ России, ФАС | | Спортивные  клубы, секции | | | | | |  | |
|  | Чемпионат Белгородской области по авиамодельному спорту (п.Тамаровка) | июль | РО ДОСААФ России, ФАС | | Спортивные  клубы, секции | | | | | |  | |
|  | Заседания Попечительских советов по развитию военно-прикладных и технических видов спорта на территории Белгородской области. | январь-декабрь | Председатели Попечительских советов | | Управление физической культуры и спорта Белгородской области | | | | | |  | |
|  | Разработка Календарного плана спортивно-массовых и комплексных мероприятий егионального отделения ДОСААФ России Белгородской области на 2019 год. | ноябрь | Отдел ОУ, ВП и спортивной работы | | Местные отделения, учреждения и спортивные организации  ДОСААФ России | | | | | |  | |
| **2.5.** | **Летная подготовка курсантов лётных образовательных учреждений профессионального образования. Поддержание надлежащего уровня натренированности летного и инженерно-технического состава, а также выполнение иных видов авиационных работ** | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка УМБ, авиационной техники и десантного оснащения (имущества) в 38 авиационных организациях ДОСААФ России с целью подготовки граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск. | до 1 марта | Региональное отделения ДОСААФ России | Авиационные организации  ДОСААФ России |  |
|  | Воздушно-десантная подготовки (ВДП) граждан РФ, подлежащих призыву на военную службу по программе «Стрелок-парашютист» (ВУС – 100Д). | в течение года | Департамент  авиации (ДА) | Рег. отделения и авиационные организации  ДОСААФ России |  |
|  | Разработка Программы предотвращения авиационных происшествий в авиации ДОСААФ России на 2020 год. | декабрь | ДА, региональные  отделения  ДОСААФ России | Авиационные организации  ДОСААФ России |  |
|  | Организация мероприятий по:  поддержанию исправности и заданного уровня надежности авиационной техники, своевременному проведению необходимых работ по ее техническому обслуживанию и ремонту;  грамотной эксплуатации и качественной подготовке ее к полетам;  повышению профессиональных знаний и навыков инженерно-технического состава авиационных организаций. | январь – декабрь  по отдельным планам | Департамент  авиации,  региональные  отделения  ДОСА+АФ России | Авиационные организации  ДОСААФ России |  |
|  | Оценка фактического состояния авиационных организаций ДОСААФ России с целью определения и осуществления мер реорганизации, повышения эффективности работы и финансовой устойчивости. Ликвидация не функционирующих авиационных организаций (прекративших уставную деятельность) во взаимодействии и по согласованию с председателями РО ДОСААФ России субъектов РФ. | январь-декабрь | Департамент авиации  Региональные отделения  ДОСААФ России | Авиационные организации  ДОСААФ России |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организация проведения летно-технических конференций при переводе авиационной техники на сезонный режим эксплуатации. | март-апрель  октябрь-ноябрь | | РО ДОСААФ России | Белгородский АСК  ДОСААФ России | | | | | | | | |  | |
|  | Выполнение установленных требований по охране аэродромов и авиационной техники. | январь-декабрь | | РО ДОСААФ России | Белгородский АСК  ДОСААФ России | | | | | | | | |  | |
|  | Подготовка руководителей полетов. | 2-раза в месяц по отдельному расписанию | | Начальник Белгородского АСК ДОСААФ России | Руководители полетов | | | | | | | | |  | |
|  | Подготовка аэродрома к летному сезону, оборудование площадки приземления. | апрель | | Начальник АСК ДОСААФ России | Постоянный и переменный состав Белгородского АСК ДОСААФ России | | | | | | | | |  | |
|  | Участие в соревнованиях по ракетомодельному, самолетомодельному, парашютному спорту. | по отдельному плану | | ФАС, РО ДОСААФ России | Курсанты клубов ДОСААФ России | | | | | | | | |  | |
|  | Выполнение мероприятий по профилактике антитеррористической деятельности и предотвращению пожаров на аэродроме. | по отдельному плану | | Начальник Белгородского  АСК ДОСААФ России | Постоянный и переменный состав Белгородского АСК ДОСААФ России | | | | | | | | |  | |
|  | Выполнение парашютных прыжков курсантами военно-патриотических клубов и спортивных секций ДОСААФ России. | апрель-октябрь | | Белгородский  АСК ДОСААФ России | Спортсмены, курсанты ВПК ДОСААФ России | | | | | | | | |  | |
|  | Заседание Попечительского совета по развитию авиационно- технических видов спорта в Белгородской области. | март, июнь,сентябрь, декабрь | | Председатель Попечительского совета | Члены Попечительского совета | | | | | | | | |  | |
|  | Теоретическая подготовка постоянного летного состава, парашютного звена, инжененрно-технического состава, работников ИТО, группы руководства полетами. | январь-октябрь | | Начальник Белгородского  АСК ДОСААФ России | Постоянный и переменный состав Белгородского АСК ДОСААФ России | | | | | | | | |  | |
|  | Теоритическая и наземная подготовка парашютистов. | апрель-октябрь | | Начальник Белгородского  АСК ДОСААФ России | Спортсмены, курсанты ВПК ДОСААФ России | | | | | | | | |  | |
|  | Подготовка специалистов для ВДВ по специальности «Стрелок - парашютист», ВУС – 100д. | По отдельному плану | | Белгородский АСК ДОСААФ России, Военный комиссариат | Юноши призывного возраста по направлению ВК | | | | | | | | |  | |
|  | Ежеквартальные сверки учетных данных и наличия авиационных судов с данными учета ПАК АИС. Организация контроля полноты включения учетных данных в ПАК АИС. | ежеквартально | | Белгородский АСК ДОСААФ России |  | | | | | | | | |  | |
| **2.6.** | **Участие в подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Участие совместно с центральными органами военного управления Министерства обороны Российской Федерации в развертывании работы по привлечению учреждений и организаций ДОСААФ России по вопросам мобилизационной подготовки. | по плану Минобороны России | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
|  | Разработка совместно с органами военного управления предложений по привлечению учебно-материальной базы образовательных учреждений ДОСААФ России по вопросам мобилизационной подготовки. | по плану Минобороны  России | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
|  | Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по планированию необходимых объемов подготовки граждан по профессиям рабочих и служащих для экономического комплекса страны и удовлетворения потребностей государственных и негосударственных предприятий, учреждений, отдельных граждан в обучении техническим профессиям и специальностям. | январь – декабрь | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Участие в разработке совместно с военным комиссариатом области плана по организации подготовки к военной службе граждан, пребывающих в запасе. | январь - февраль | | Военный комиссариат области | РО ДОСААФ России | | | | | | | | |  | |
|  | Подготовка учебно-материальной базы образовательных учреждений ДОСААФ России для осуществления подготовки граждан по ВУС в угрожаемый период. | 1 квартал | | РО, образовтельные учреждения  ДОСААФ России | Военные комиссариаты городов, районов области. | | | | | | | | |  | |
|  | Соревнования по пулевой стрельбе среди граждан, пребывающих в запасе, на базе Белгородского ССК ДОСААФ России. | по согласованию  с отделами военных комиссариатов | | РО  ДОСААФ России | Военные комиссариаты городов, районов области | | | | | | | | |  | |
|  | Организация подготовки в образовательных учреждениях ДОСААФ России граждан, пребывающих в запасе, в связи с переоснащением войск на современные образцы вооружения и военной техники. | в течение года | | РО  ДОСААФ России Военные комиссариаты городов, районов области, | Граждане, пребывающие в запасе | | | | | | | | |  | |
| **2.7.** | **Подготовка специалистов массовых технических профессий и развитие технического творчества** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подведение итогов подготовки специалистов массовых технических профессий в 2018 году и задачах на 2019 год». | февраль - март | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России,  федеральные органы законодательной и исполнительной власти | | | | | | | | | |  |
|  | Продолжить работу по созданию образовательных организаций нового облика, привлекать к овладению навыками работы с автотранспортной техникой школьников всех возрастов (на примере Пилотного проекта Регионального отделения ДОСААФ России ХМАО). | в течение года | |
|  | Внедрение программ подготовки «Начинающий водитель» транспортных средств категории «В» в рамках соглашения с ФГБОУ Всероссийским детским центром «Океан». | в течение года | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Организация проведения конкурса среди женщин мастеров - производственного обученния (вождению) «Авто-леди ДОСААФ России». | август | |
|  | Анализ парка легковых автомашин и определение потребности в оснащении образовательных учреждений ДОСААФ России современными тренажерами легковых автомобилей, а также автомобилями современных марок в соответствии с растущими объемами подготовки водительского состава. | январь-март | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Проработка и решение вопросов по определению нижнего порога цены за обучение в образовательных учреждениях ДОСААФ России для создания привлекательных условий по обучению. | январь-март | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Разработка, согласование с региональными отделениями ДОСААФ России и утверждение у Председателя ДОСААФ России Плана подготовки специалистов МТП на 2019 год. | октябрь - ноябрь | | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Организация взаимодействияс федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями по заключению долгосрочных договоров на подготовку и переподготовку специалистов массовых технических профессий, а также совершенствованию системы подготовки в образовательных учреждениях ДОСААФ России. | январь-март | |
|  | Участие совместно с организациями, осуществляющими подготовку водителей, и органами ГИБДД МВД России в организации общественного контроля образовательной деятельности автомобильных школ в России. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Организация подготовки водителей транспортных средств всех категорий и входящих в них подкатегорий. | | январь - декабрь |
|  | Осуществление постоянного мониторинга подготовки водителей в регионах и своевременная разработка предложениий по повышению уровня конкурентоспособности образовательных учреждений ДОСААФ России, добиться увеличения доли ДОСААФ России (не менее 20%) в общем объеме подготовки водителей в Российской Федерации. | | январь-март | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Организация создания в образовательных учреждениях ДОСААФ России учебно-материальной базы по привлечению молодежи к занятиям картингом. | | в течение года | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Подведение итогов подготовки специалистов массовых технических профессий в 2017 году и задачах на 2018 год». | | февраль - март | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России,  федеральные органы законодательной и исполнительной власти | | | | | | | | | |  |
|  | Организация работы с федеральными органами законодательной и исполнительной власти по привлечению к овладению навыками работы с автотранспортной техникой возрастного уровня обучаемой молодежи с 10 -11 классов общеобразовательных школ для освоения первичной профессии водителя категории «В» в образовательных учреждениях ДОСААФ России. | | ноябрь-декабрь |
|  | Организация мероприятий по реализации решений Наблюдательного совета ДОСААФ России от 18 апреля 2017 г. по внедрению и поддержанию неформальных подходов к работе автомобильных школ, спортивно-технических клубов, секций, кружков:  - автомобильный фестиваль в парке «Патриот»;  -автомобильная гонка «чайников» для совершенствования навыков водителей со стажем вождения до одного года. | | август | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Организация централизованного приобретения в лизинг региональными отделениями ДОСААФ России автомобильной техники для образовательных учреждений ДОСААФ России и контроль ее использования. | | апрель - ноябрь | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Разработка, согласование с региональными отделениями ДОСААФ России и утверждение у Председателя ДОСААФ России Плана подготовки специалистов МТП на 2019 год. | | октябрь - ноябрь | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Участие совместно с организациями, осуществляющими подготовку водителей, профессиональными сообществами, федеральными органами исполнительной власти и органами ГИБДД МВД России в организации общественного контроля образовательной деятельности автомобильных школ в России. | | ежемесячно | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | РО ДОСААФ России,  федеральные органы исполнительной власти, общественные объединения | | | | | | | | | |  |
|  | Мониторинг подготовки водителей в регионах и своевременная разработка предложениий по повышению уровня конкурентоспособности образовательных учреждений ДОСААФ России, добиться увеличения доли ДОСААФ России (не менее 20%) в общем объеме подготовки водителей в Российской Федерации. | | январь-март | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Открытие новых специальностей подготовки всоотвествии с ФЗ от 7.05.2013 № 92-ФЗ и Кодекса РФ об административных нарушениях и приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408. | | январь -март | Отдел ВТП  ДОСААФ России, руководители МО, образовательных учреждений ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Подготовка граждан по водительским категориям и подкатегориям, введенным приказом Минобрнауки от 26.12.2013 года №1408. «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий». | | январь-декабрь | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Заключение соглашений (договоров) по подготовке школьников старших классов общеобразовательных учреждений по специальности «Водитель автотранспортных средств». | | январь-март | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Проведение с центром занятости населения постоянного мониторинга рынка труда для расширения новых профилей подготовки специальностей кадров массовых технических профессий. | | до 1июля | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Организация активной рекламы услуг по обучению специалистов в образовательных учреждениях ДОСААФ России в средствах СМИ, на сайтах организаций, социальных сетях. | | постоянно |
|  | Контроль организации учета в образовательных учреждениях ДОСААФ России транспортных средств и имущества, полученных по субсидии Минобрнауки России. | | январь - февраль |
|  | Сезонное обслуживание и перевод автомобильной техники на зимний (летний) период эксплуатации. | | апрель-май,  октябрь-ноябрь | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | |  | | |
|  | Организация взаимодействия с Правительством Белгородской области по выделению субсидий на подготовку кадров массовых технических профессий в рамках региональных программ подддержки социально-ориентированных организаций. | | январь - февраль | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | |  | | |
|  | Монитринг объектов подготовки водителей в области. Выработка мер по обеспечению конкурентноспособности образовательных учреждений ДОСААФ России. | | январь-февраль | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | |  | | |
|  | Проведение сверки данных учета в образовательных организациях и проверки наличия, состояния и использования имеющейся автомобильной, сцециальной и другой техники, а также материальных средств. | | ноябрь-декабрь | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | |  | | |
|  | Информационно-рекламная деятельность по продвижению услуг ДОСААФ России по подготовке водителей с показом преимуществ обучения в образовательных учреждениях ДОСААФ России. | | январь, апрель,  май, август | Отдел ВТП  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | |  | | |
| **2.8.** | **Участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций** | | | | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Методическое руководство по подготовке сил и средств ДОСААФ России к ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. | | январь-ноябрь | Департамент  авиации | Региональные  отделения,  авиационные организации  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Контроль организации планирования использования сил и средств региональных отделений ДОСААФ России для проведения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложенных работ в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций. | | январь |  | Региональные  отделения,  авиационные организации  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
|  | Контроль состояния техники авиационных организаций ДОСААФ России, привлекаемых к ликвидации стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, несения дежурств в единой системе авиационно-космического поиска и спасания в Российской Федерации | | февраль |  | Региональные  отделения,  авиационные организации  ДОСААФ России | | | | | | | | | |  |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Участие в разработке и реализации планов основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в субъектах РФ. | | январь - март | РО  ДОСААФ России | Местные отделения,  образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | |  | | |
|  | Контроль состояния авиационной, автомобильной и другой техники ДОСААФ России, привлекаемых к ликвидации стихийных бедствий, аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций. | | март-апрель,  октябрь-ноябрь | РО  ДОСААФ России | Местные отделения,  образовательные учреждения ДОСААФ России, Белгородский АСК ДОСААФ России | | | | | | | |  | | |
|  | Участие в обучении учащихся в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования и учреждениях начального профессионального, среднего профессионального образования России по основам безопасности жизнидеятельности. | | январь-июнь | РО  ДОСААФ России | Образовательные учреждения ДОСААФ России | | | | | | | |  | | |
| **2.9.** | **Содержание, использование и развитие учебной материально-технической базы** | | | | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Изучение опыта использования технических средств обучения в передовых образовательных учреждений ДОСААФ России. Выработка предложений по совершенствованию технических средств обучения. | | январь | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | |  | | | |
|  | Совершенствование учебно-материальной базы для обучения граждан по военно-учетным специальностям с учетом изменяющихся требований к их подготовке по итогам учений войск. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России, ЦИРОТ | | | | | | |  | | | |
|  | Разработка технического задания на создание системы видеомониторинга обучения вождению военных водителей в образовательных учреждениях ДОСААФ России на основе использования видеорегистраторов с GPS-приемниками. | | январь-апрель |
|  | Разработка технических требований на создание учебных мультимедийных курсов для обучения по программам Министерства обороны Российской Федерации. | | январь - июнь |
|  | Разработка форм отчетности по вопросам состояния учебно-материальной базы для включения в табель срочных донесений. | | май | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | |  | | | |
|  | Поэтапная замена устаревших образцов автомобильной техники в образовательных организациях ДОСААФ России в целях обеспечения обучения призывной молодежи на автомобилях, состоящих на оснащении воинских частей. | | в течение года |
|  | Контроль за передачей в Минобороны России техники, не используемой в учебном процессе, а также выслужившей установленные сроки и не имеющией ресурса, в установленном порядке в соответствии с нормативными документами. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | |  | | | |
|  | Участие в Пилотном проекте ООО «Эйдос - Инновации» по привлечению внебюджетных средств для модернизации инфраструктуры и учебно-материальной базы ДОСААФ России в целях повышения конкурентной способности образовательных организаций ДОСААФ России на рынке оказания образовательных услуг, в том числе;  в Пилотном проекте по комплексному подходу к обеспечению организаций ДОСААФ России обновленной техникой на газомоторном топливе в течение 2019 года;  проработать вопрос возможности использования инфраструктуры ДОСААФ России по согласованию с ООО «Газпром газомоторное топливо» для развертывания стационарных и мобильных заправок автомобильных газо-наполнительных компрессорных станций. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | |  | | | |
|  | Реализация программ приобретения автомобилей для обучения в образовательных учреждениях ДОСААФ России. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
|  | Обеспечение образовательных учреждений ДОСААФ России вооружением, военной техникой и имуществом по установленным нормам. | | февраль-сентябрь | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
|  | Контроль организации учета, эксплуатации техники, проведения мероприятий по предупреждению ДТП, организации работы гаражей (парков). | | в течение года |
|  | Централизованные закупки и поставки в образовательные учреждения ДОСААФ России, осуществляющие подготовку граждан по ВУС, обучающих информационных и телекоммуникационных технологий с использованием компьютерных классов. | | июнь - декабрь | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
|  | Оказание помощи образовательным организациям Республики Крым в создании учебно-материальной базы для подготовки граждан по ВУС в соответствии с современными требованиями. | | январь-март | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
|  | Совершенствование учебно-материальной базы, оснащение образовательных организаций ДОСААФ России современными тренажерами легковых автомобилей, а также автомобилями новых марок в количестве, соответствующем растущим объемам подготовки, но не менее 10% в год. | | июнь-ноябрь |
| В регионально отделении ДОСААФ России | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение сохранности, развитие и совершенствование объектов инфраструктуры, учебно-материальной базы в образовательных учреждениях ДОСААФ России, поддержание их в состоянии, позволяющем значительно повысить качество подготовки граждан по ВУС и специалистов МТП. | | апрель - сентябрь | Региональное отделение  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные, авиационные и спортивные учреждения  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
|  | Проверки комиссиям РО ДОСААФ России перед началом учебного года состояния учебно-материальной и технической базы в образовательных учреждениях, авиационных и других организациях ДОСААФ России. | | сентябрь |
|  | Создание учебно-материальной базы образовательных учреждений ДОСААФ России в соответствие с современными требованиями для реализации программы обучения по специальности «Стрелок - парашютист», по ВУС – 100д. | | в течение года | Региональное отделение  ДОСААФ России | Белгородский АСК  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
|  | Изучение при проведении сборовых мероприятий требований безопасности, порядка работы с имеющимися для обучения образцами вооружения, техники, оборудования, учебно-материальной базы, а также основ профессиональной деятельности с вновь прибывшими работниками и обучаемыми в образовательных учреждениях ДОСААФ России. | | в начале периода обучения | Региональное отделение  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные, авиационные и спортивные учреждения  ДОСААФ России | | | | | |  | | | | |
|  | Сезонное обслуживание, перевод автомобильной и другой техники на зимний (летний) период эксплуатации, выполнение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях ДОСААФ России. Организация контроля выполнения мероприятий. | | апрель - май  октябрь - ноябрь |
|  | Проведение аттестации должностных лиц, ответственных за организацию безаварийной эксплуатации автомобильной, и специальной техники. | | январь,  июль |
|  | Оборудование классов образовательных учреждений ДОСААФ России, осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям, мультимедийными комплексами и компьютерными классами, современными техническими средствами обучения. | | февраль-март | Региональное отделение  ДОСААФ России | Местные отдления, образовательные  учреждения и спортивные организации  ДОСААФ России | | | | |  | | | | | |
|  | Сверки данных учета местных отделений, образовательных и других учреждений, подведомственных региональным отделениям ДОСААФ России, и проверки наличия, состояния и использования имеющейся автомобильной, специальной и другой техники, а также материальных средств. | | ноябрь - декабрь | Региональное отделение  ДОСААФ России |
|  | Сверки учета вооружения, военной и автомобильной техники, учебного имущества и оборудования региональных отделений ДОСААФ России с довольствующими службами военных округов. | | октябрь - ноябрь | Региональное отделение  ДОСААФ России | МО, ОУ, спортивные организации ДОСААФ России | | | |  | | | | | | |
|  | Оборудование площадок для отработки нормативов по технической подготовке, восстановление трасс для выполнения упражнений на объектах вождения в образовательных организациях ДОСААФ России. | | март - сентябрь | Региональное отделение  ДОСААФ России | Образовательные учреждения  ДОСААФ России | | | |  | | | | | | |
|  | Проведение на объектах вождения работ по восстановлению трасс для выполнения упражнений, необходимых препятствий, учебных мест и площадок, развитие и совершенствование учебной иатериально-технической базы образовательных учреждений и местных отделений ДОСААФ России. | | январь - декабрь | Региональное отделение  ДОСААФ России | Образовательные учреждения  ДОСААФ России | | | |  | | | | | | |
|  | Выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции объектов учебно-материальной базы, классов, парков (мест содержания и обслуживания техники), хранилищ и т.д. образовательных учреждений и местных отделений ДОСААФ России. | | январь - декабрь |
| **2.10.** | **Содержание,использование и развитие имущественного комплекса** | | | | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Изучение опыта использования технических средств обучения в передовых образовательных учреждений ДОСААФ России. Выработка предложений по совершенствованию технических средств обучения. | | январь | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | |  | | | | | | | |
|  | Организация конироля за плановым производством спортивных автомобилей «карт» на ЗАО «Патриот», создание линейки необходимой спортивной техники для спортивных организаций ДОСААФ России. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | |  | | | | | | | |
|  | Совершенствование учебно-материальной базы для обучения граждан по военно-учетным специальностям с учетом изменяющихся требований к их подготовке по итогам учений войск. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России, ЦИРОТ | | |  | | | | | | | |
|  | Разработка технического задания на создание системы видеомониторинга обучения вождению военных водителей в образовательных учреждениях ДОСААФ России на основе использования видеорегистраторов с GPS-приемниками. | | январь-апрель |
|  | Разработка технических требований на создание учебных мультимедийных курсов для обучения по программам Министерства обороны Российской Федерации. | | январь - июнь |
|  | Разработка форм отчетности по вопросам состояния учебно-материальной базы для включения в табель срочных донесений. | | май | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | |  | | | | | | | |
|  | Поэтапная замена устаревших образцов автомобильной техники в образовательных организациях ДОСААФ России в целях обеспечения обучения призывной молодежи на автомобилях, состоящих на оснащении воинских частей. | | в течение года |
|  | Контроль за передачей в Минобороны России техники, не используемой в учебном процессе, а также выслужившей установленные сроки и не имеющией ресурса, в установленном порядке в соответствии с нормативными документами. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | | |  | | | | | | | |
|  | Участие в Пилотном проекте ООО «Эйдос - Инновации» по привлечению внебюджетных средств для модернизации инфраструктуры и учебно-материальной базы ДОСААФ России в целях повышения конкурентной способности образовательных организаций ДОСААФ России на рынке оказания образовательных услуг. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Реализация программ приобретения автомобилей для обучения в образовательных учреждениях ДОСААФ России. | | в течение года | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Организация деятельности ООО «ДОСААФ - АВТО лизинг» по обеспечению автомобильной техникой группы «Б» по лизинговым схемам. | |
|  | Обеспечение образовательных учреждений ДОСААФ России вооружением, военной техникой и имуществом по установленным нормам. | | февраль-сентябрь | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Контроль организации учета, эксплуатации техники, проведения мероприятий по предупреждению ДТП, организации работы гаражей (парков). | | в течение года |
|  | Централизованные закупки и поставки в образовательные учреждения ДОСААФ России, осуществляющие подготовку граждан по ВУС, обучающих информационных и телекоммуникационных технологий с использованием компьютерных классов. | | июнь - декабрь | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Совершенствование учебно-материальной базы, оснащение образовательных организаций ДОСААФ России современными тренажерами легковых автомобилей, а также автомобилями новых марок в количестве, соответствующем растущим объемам подготовки, но не менее 10% в год. | | июнь-ноябрь | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение сохранности, развитие и совершенствование объектов инфраструктуры, учебно-материальной базы в образовательных учреждениях ДОСААФ России, поддержание их в состоянии, позволяющем значительно повысить качество подготовки граждан по ВУС и специалистов МТП. | | апрель - сентябрь | РО  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные, авиационные и спортивные учреждения  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Проверки комиссией РО ДОСААФ России перед началом учебного года состояния учебно-материальной и технической базы в образовательных учреждениях, авиационных и других организациях ДОСААФ России. | | сентябрь |
|  | Совершенствование учебно-материальной базы в соответствие с современными требованиями для реализации программы обучения по специальности «Стрелок - парашютист», по ВУС – 100д. | | в течение года | РО  ДОСААФ России | Белгородский АСК  ДОСАААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Изучение при проведении сборовых мероприятий требований безопасности, порядка работы с имеющимися для обучения образцами вооружения, техники, оборудования, учебно-материальной базы, а также основ профессиональной деятельности с вновь прибывшими работниками и обучаемыми в образовательных учреждениях ДОСААФ России. | | в начале периода обучения | РО  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные, авиационные и спортивные учреждения  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Сезонное обслуживание, перевод автомобильной и другой техники на зимний (летний) период эксплуатации, выполнение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях ДОСААФ России. Организация контроля выполнения мероприятий. | | апрель - май  октябрь - ноябрь |
|  | Проведение аттестации должностных лиц, ответственных за организацию безаварийной эксплуатации автомобильной, и специальной техники. | | январь,  июль |
|  | Оборудование классов образовательных учреждений ДОСААФ России, осуществляющих подготовку граждан по военно-учетным специальностям, мультимедийными комплексами и компьютерными классами, современными техническими средствами обучения. | | февраль-март | РО  ДОСААФ России | Образовательные учреждения и организации  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Сверки данных учета местных отделений, образовательных и других учреждений, подведомственных региональным отделениям ДОСААФ России, и проверки наличия, состояния и использования имеющейся автомобильной, специальной и другой техники, а также материальных средств. | | ноябрь - декабрь | РО  ДОСААФ России |
|  | Сверки учета вооружения, военной и автомобильной техники, учебного имущества и оборудования РО ДОСААФ России с довольствующими службами военных округов. | | октябрь - ноябрь | ДПО | Местные отделения, образовательные, авиационные и спортивные учреждения  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Оборудование площадок для отработки нормативов по технической подготовке, восстановление трасс для выполнения упражнений на объектах вождения в образовательных организациях ДОСААФ России. | | март - сентябрь | Образовательные учреждения  ДОСААФ России | Образовательные  учреждения ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Проведение на объектах вождения работ по восстановлению трасс для выполнения упражнений, необходимых препятствий, учебных мест и площадок, развитие и совершенствование учебной материально-технической базы образовательных учреждений и местных отделений ДОСААФ России. | | январь - декабрь | Образовательные учреждения  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные, авиационные и спортивные учреждения  ДОСААФ России | |  | | | | | | | | |
|  | Выполнение работ по строительству, ремонту, реконструкции объектов учебно-материальной базы, классов, парков (мест содержания и обслуживания техники), хранилищ и т.д. образовательных учреждений и местных отделений ДОСААФ России. | | январь - декабрь |
| **III .МЕРОПРИЯТИЯ ВСЕСТОРОННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОСААФ РОССИИ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.** | **Кадровая работа, подбор, подготовка и расстановка кадров** | | | | |  | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Формирование кадрового резерва ДОСААФ России для замещения должностей. | до 31 декабря | Отдел  по работе с кадрами  (ОРК) | Представители Председателя ДОСААФ России в ФО, региональные отделения  ДОСААФ России |  |
| 3.1.2. | Определение кандидатов на занятие вышестоящих должностей. Составление списков и организация работы с кадровым резервом. | до 1 апреля |
| 3.1.3. | Подготовка и согласование материалов для награждения работников ДОСААФ России и граждан. | до 31 декабря |
| 3.1.4. | Проведение организационно-штатных мероприятий в аппарате Центрального совета ДОСААФ России. | по необходимости | Структурные подразделения аппарата ЦС  ДОСААФ России,  РО ДОСААФ России |  |
| 3.1.5. | Работа с правоохранительными органами, силовыми структурами, судебными органами и органами прокуратуры Российской Федерации:  подготовка материалов по запросам;  проведение мероприятий по принятию мер для устанения нарушений закона. | в течение года | Отдел  по работе с кадрами |
| 3.1.6. | Разработка предложений и внесение необходимых изменений локальных нормативных актов по работе с кадрами в соответствии с изменением трудового законодательства РФ. | в течение года | Отдел  по работе с кадрами,  Юридическое  управление | Аппарат ЦС  ДОСААФ России |  |
| 3.1.7. | Участие в судебных процессах по трудовым спорам. | при возникновении трудовых споров |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | |
|  | Определение кандидатов на занятие вышестоящих должностей. Разработка списков и организация работы с кадровым резервом. | до 31 декабря | Инспектор по кадрам | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Согласование штатных расписаний образовательных, спортивных, авиационных организаций ДОСААФ России учредителем или соучредителем которых является ДОСААФ России. | до 31 декабря | Инспектор по кадрам | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Организация и проведение аттестаций, обучения и подготовки работников ДОСААФ России, контроля их деятельности. | до 31 декабря | Аттестационная комиссия | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Оформление документов на вновь принятых и уволенных работников. | по мере поступления заявлений | Инспектор по кадрам | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Разработка ежегодной справки на работников ДОСААФ России о способности эффективно проводить работу в следующем году. | до 1 декабря | Инспектор по кадрам | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Выполнения требований приказа Председателя ДОСААФ России от 24.05.2012 г. № 68 «Об утверждении Правил служебного поведения работников ДОСААФ России по недопущению коррупционных действий». | ноябрь- декабрь | Инспектор по кадрам | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Подбор и привлечения для работы в структурах ДОСААФ России увольняемых военнослужащих (Минобороны России, др. силовые структуры). | январь - декабрь | Инспектор по кадрам | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Представление установленным порядком донесений о штатной численности:  - в ЦС ДОСААФ России;  - в органы исполнительной органы власти Белгородской области. | февраль-  декабрь | Инспектор по кадрам | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Оформление материала на представление сотрудников РО, МО ДОСААФ России к награждению наградами ДОСААФ России. | до 1 апреля | Инспектор по кадрам | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Организация взаимодействие с региональной службой по труду и занятостью Белгородской области. | январь-  декабрь | Инспектор по кадрам | МО,  учреждения и организации ДОСААФ России |  |
| **3.2.** | **Правовая работа** | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Юридическое сопровождение деятельности ДОСААФ России в соответствии с нормативными правовыми актами (документами), отстаивание законных интересов ДОСААФ России в органах исполнительной власти, судебных органах, правоохранительных органах и органах прокуратуры. Вести контроль наиболее значимых судебных процессов с участием представителей ДОСААФ России. Совершенствовать имеющиеся нормативные акты и принимать участие в их разработке. | постоянно | Юридическое  управление | Представители Председателя ДОСААФ России в ФО, региональные отделения  ДОСААФ России |  |
|  | Анализ поступающей информации о юридической обстановке из региональных отделений, образовательных и других учреждений и организаций ДОСААФ России для организации немедленного реагирования в целях соблюдения интересов ДОСААФ России. | постоянно | Юридическое  управление | Региональные отделения  ДОСААФ России |  |
|  | Сверка с Главной военной прокуратурой по обращениям ДОСААФ России, связанным с выявленными недостачами и хищениями имущества в организациях ДОСААФ России и другими незаконными действиями, совершенными работниками ДОСААФ России, и принятым процессуальным решением в отношении виновных лиц. | январь – март | Юридическое  управление | Главная  военная  прокуратура |  |
|  | Подготовка генеральных и нотариально удостоверенных доверенностей председателям региональных отделений ДОСААФ России на представление интересов ДОСААФ России в судебных, правоохранительных органах и организациях независимо от их организационно-правовой формы. | январь-февраль | Юридическое  управление | Региональные отделения  ДОСААФ России |  |
|  | Обучающие мероприятия (лекции, семинарские занятия, тестирования, вебинары) с юристами региональных отделений ДОСААФ России. | по плану  ЦИРОТ ДОСААФ России | Юридическое  управление | Региональные отделения  ДОСААФ России |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | |
|  | Представление. защита прав и законных интересов ДОСААФ России в судебных, правоохранительных, следственных органах и органах прокуратуры. | постоянно | РО  ДОСААФ России | МО, ОУ ДОСААФ России |  |
|  | Правовое обеспечение сохранности объектов недвижимости и земельных участков ДОСААФ России. | постоянно | РО  ДОСААФ России | МО, ОУ ДОСААФ России |  |
|  | Подача заявлений в органы прокуратуры, правоохранительные и следственные органы о проведении проверок и возбуждении уголовных дел в отношении виновных лиц в интересах ДОСААФ России.  Обжалование постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. | постоянно | РО  ДОСААФ России | МО, ОУ ДОСААФ России |  |
|  | Правовое сопровождение регистрации вновь создаваемых местных отделений и организаций ДОСААФ России, а также получение (переоформления) лицензий на осуществление образовательной деятельности. | постоянно | РО  ДОСААФ России | МО, ОУ ДОСААФ России |  |
|  | Правовое сопровождение деятельности РО ДОСААФ России по участию в тендерах и мероприятий, связанных с получением грантов Президента РФ и Минэкономразвития России на программы военно-патриотического воспитания молодежи. | постоянно | РО  ДОСААФ России | МО, ОУ ДОСААФ России |  |
|  | Приведение учредительных документов в соответствие с требованиями действующего законодательства и типовыми уставами образовательных учреждений ДОСААФ России. | январь-март | РО  ДОСААФ России | МО, ОУ ДОСААФ России |  |
|  | Лицензирование образовательной деятельности. | постоянно | РО  ДОСААФ России | МО, ОУ ДОСААФ России |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3.** | **Капитальное строительство и развитие инфраструктуры** | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета** | | | | | | |
|  | Контроль и оказание помощи региональным и межрегиональным отделениям ДОСААФ России в составлении сметно-договорной документации на строительство, реконструкцию текущего и капительного ремонтов объектов ДОСААФ России. | в течение года | Департамент имущественных отношений | Структурные подразделения аппарата ЦС ДОСААФ России, региональные отделения  ДОСААФ России | | |
|  | Организация выполнения строительства, реконструкции текущих и капитальных ремонтов объектов недвижимого имущества ДОСААФ России. | в течение года |
|  | Планирование и организация проектно-изыскательских работ и строительство новых объектов недвижимости ДОСААФ России и реконструкцию существующих; | в течение года |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | |
|  | Подготовка указаний по планированию и проведению мероприятий по подготовке имущественного комплекса (недвижимого имущества) ДОСААФ России к зимнему периоду. | апрель – май | Региональные отделения ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные и другие учреждения ДОСААФ России | |  |
|  | Подготовка зданий, помещений и объектов недвижимости ДОСААФ России к зимнему периоду эксплуатации. | июнь – сентябрь |
|  | Подготовка и проведение мероприятий по ремонту и подготовке объектов недвижимого имущества ДОСААФ России к началу учебного года | до 1 сентября |
|  | Представление заявки для включения в план капитального ремонта, приобретение основных средств и другого имущества, предусмотренных Централизованным бюджетом ДОСААФ России на 2020 г. | до 1 декабря |
|  | Проведение осмотра зданий и сооружений в региональных отделениях, образовательных, других учреждениях и организациях ДОСААФ России:  - весенний осмотр;  - осенний (годовой) осмотр. | апрель – май,  сентябрь – октябрь |
| **3.4** | **Развитие и реализация инвестиционных проектов** | | | | | |
|  | Планирование, организация, заключение, обслуживание и ведение инвестиционных проектов на базе недвижимого имущества ДОСААФ России. | в течение года | Департамент имущественных отношений | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | |
|  | Поиск и привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов. | в течение года |
|  | Реализация неиспользуемых объектов недвижимого имущества либо используемых не в соответствии с уставными задачами ДОСААФ России. | в течение года |
|  | Организация управления, планирование и координация деятельности гостиничных комплексов и общежитий ДОСААФ России в целях повышения его капитализации и доходности. | в течение года |
| В региональном отделении ДОСААФ России | | | | | | |
|  | Проведение мероприятий по выявлению объектов недвижимости, не используемых в уставной деятельности ДОСААФ России, для последующего вовлечения в инвестиционную деятельность или реализации. | в течение года | Региональные отделения ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные и другие учреждения ДОСААФ России |  | |
|  | Организация и проведение аукционов по реализации объектов недвижимого имущества, не используемых в уставной деятельности | в течение года |  | Местные отделения, образовательные и другие учреждения ДОСААФ России |  | |
|  | Сбор и представление в Департамент имущественных отношений и развития показателей финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерской отчётности объектов гостиничного комплекса ДОСААФ России и обществ с долями ДОСААФ России в уставном капитале. | ежеквартально | Региональные отделения ДОСААФ России | Гостиничный комплекс и общежития  ДОСААФ России |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.5** | **Планирование и совершенствование финансово-экономической деятельности** |
|  | **По плану аппрата Центрального совета ДОСААФ России** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ показателей финансово-экономической деятельности ДОСААФ России по итогам 2018 года, формирование общих направлений развития финансовой системы ДОСААФ России на 2019 год и среднесрочную перспективу 2020-2021 гг. | март-май | Финансово-экономический блок | Структурные подр.аппарата  ЦС ДОСААФ России,  РО ДОСААФ России |  |
|  | Участие во внедрении и усовершенствовании административного и образовательного порталов ДОСААФ России, переходе организаций и учреждений ДОСААФ России на современные образовательные технологии, позволяющие повысить конкурентноспособность и снизить себестоимость услуг (в рамках автоматизации ДОСААФ России). | в течение года | ФЭУ | Структурные подразделения аппарата  ЦС ДОСААФ России,  рег. отделения  ДОСААФ России |  |
|  | Анализ и оценка финансово-экономического состояния региональных отделений, подведомственных им организаций и учреждений ДОСААФ России по результатам их работы за 9 месяцев 2018 года. Подготовка доклада Председателя ДОСААФ России об итогах работы за 9 месяцев 2018 года на Пленум Центрального совета ДОСААФ России. | февраль-март | Финансово-экономический блок | Структурные подразделения аппарата  ЦС ДОСААФ России,  рег. отделения, ДОСААФ России |  |
|  | Определение лимитов финансирования региональных отделений (образовательных учреждений) ДОСААФ России для подготовки граждан по ВУС по направлениям расходов. Согласование проектов соглашений с Минобороны России и региональными отделениями на 2019 год. Представление расчета распределения субсидии на утверждение Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ России. | декабрь 2018 г.-февраль 2019 г. | Финансово-экономический блок,  Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России |
|  | Подведение итогов в ДОСААФ России по использованию субсидий из федерального бюджета за 2018 года. Постановка задач на 2019 учебный год. | апрель -май |
|  | Участие в подготовке предложений по потребности в субсидиях на развитие массовых технических видов спорта на 2020 год и среднесрочную перспективу совместно с Минспорта России и Минобрнауки России. | март - июнь | ФЭУ | Региональные отделения  ДОСААФ России |  |
|  | Сбор сводных смет региональных отделений, смет организаций и учреждений центрального подчинения ДОСААФ России, отчетов по финансовому планированию на 2020 год и их анализ. | ноябрь | ФЭУ | Региональные отделения  ДОСААФ России |  |
|  | Проведение сверки данных по объектам недвижимости (зданиям, сооружениям, принадлежащим на праве собственности ДОСААФ России и земельным участкам, принадлежащим на праве собственности ДОСААФ России) с региональными отделениями ДОСААФ России посредством автоматизированной подсистемы «Учет объектов недвижимости». | январь  апрель  июль  октябрь | Бухгалтерия | Региональные и местные отделения, образовательные и другие организации  ДОСААФ России |  |
|  | Проведение работы с органами власти по предоставлению организациям ДОСААФ России налоговых льгот и преференций при пользовании объектами недвижимого имущества. | в течение года | Аппарат  ЦС  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России |  |

|  |
| --- |
| В региональном отделении ДОСААФ России |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение балансовых комиссий (балансовых сверок) с юридическими лицами (образовательными, авиационными, спортивными и другими организациями ДОСААФ России), состоящими на финансовом учете в региональных отделениях ДОСААФ России. | ежемесячно | Финансово-экономический отдел | КРК, местные отделения,  учреждения и организации  ДОСААФ России | | |  |
|  | Анализ и оценка финансово-экономического состояния образовательных и других организаций ДОСААФ России, подчиненных региональным отделениям ДОСААФ России, по результатам их работы в 2018 году. | январь-март | Финансово-экономический отдел | КРК, местные отделения,  учреждения и организации  ДОСААФ России | | |  |
|  | Совместные заседания КРК и президиумов советов региональных отделений ДОСААФ России по подведению итогов ревизионной работы в 2018 году и задачах по совершенствованию финансово-экономической деятельности в 2019 году. | март |
|  | Подведение итогов финансово-экономической работы регионального отделения ДОСААФ России. Издание приказов по итогам финансово-экономической работы за месяц, квартал, полугодие и год. | ежемесячно | Финансово-экономический отдел | Местные отделения, образовательные и другие организации  ДОСААФ России | | |  |
|  | Представление отчетов об использовании субсидии 2018 г. на подготовку специалистов по военно-учетным специальностям. | февраль |
|  | Представление отчетов об использовании субсидии 2019 г. на подготовку специалистов по военно-учетным специальностям. | июль-август |
|  | Проведение мониторинга дополнительных источников доходов, совершенствование структуры ценообразования в сфере платных услуг для населения с обобщением результатов. | ежеквартально |
|  | Проведение мероприятий по контролю организации учета в образовательных организациях ДОСААФ России материальных ценностей, полученных ими централизованно и приобретенных за счет субсидий из федерального бюджета с оформлением актов сверок по полугодиям. | июль,  декабрь | Финансово-экономический отдел | Местные отделения, образовательные и другие организации  ДОСААФ России | |  | |
|  | Проведение мероприятий:  - по совершенствованию финансово-экономической работы, бережному отношению к использованию финансовых и материальных средств и энергоресурсов;  - по целевому использованию денежных средств;  - по укреплению финансового положения, росту доходной части бюджета организации. | весь период | Финансово-экономический отдел | Местные отделения, образовательные и другие организации  ДОСААФ России | |  | |
|  | Участие во внедрении и усовершенствовании административного и образовательного порталов ДОСААФ России:  - принятие конкретных мер по погашению кредиторской задолженнности, в том числе по отчислениям в Централизованный бюджет ДОСААФ России;  - внедрение автоматизированной системы управления финансами в региональных отделениях и организациях ДОСААФ России. | весь период | Финансово-экономический отдел | Местные отделения, образовательные и другие организации  ДОСААФ России | |  | |
|  | Инвентаризация материальных ценностей в образовательных учреждениях и других организациях ДОСААФ России, подведомственных региональным отделениям ДОСААФ России. | ноябрь – декабрь | Финансово-экономический отдел |
| **3.6** | **Взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов федерации и местного самоуправления, политическими партиями и общественными объединениями, осуществление молодежной политики** | | | | | | |
| **По плану аппрата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | |
|  | Проработка совместно с Минобороны России вопросов участия военно-патриотических клубов ДОСААФ России в конкурсах на площадках АрМИ-2019. | до 1 апреля | ДВПВ | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | |
|  | Проведение соревнований «Лига военно-патриотических клубов» по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и военизированной эстафеты среди команд военно-патриотических клубов в рамках Армейских международных игр – 2019  Предполагаемые этапы проведения:  I этап – отборочные соревнования проводятся на институциональном уровне на площадках общеобразовательных учреждений;  II этап отборочные соревнования на муниципальном уровне на площадках муниципального образования;  III этап отборочные соревнования на региональном уровне на Кубок Руководителя субъекта Российской Федерации, на региональной площадке;  IV этап отборочные соревнования на федеральном уровне на Кубок Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в федеральных округах;  V этап – финальные соревнования на федеральном уровне на площадках конкурсов Армейских международных игр – 2019. | декабрь 2018 г. - февраль 2019 г.  март    апрель  май  июнь - август | Представители Председателя ДОСААФ России в федеральных округах, региональные (местные) отделения, образовательные учреждения  ДОСААФ России | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | |
|  | Заключение (пролонгация) соглашений и договоров о сотрудничестве с органами исполнительной, законодательной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, ветеранскими, спортивными, молодежными, общественными организациями по вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи к труду и защите Отечества, решение задач, возложенных на ДОСААФ России. | январь - декабрь | РО, МО,  ДОСААФ России | Органы власти, местного самоуправления, общественные организации |  |
|  | Участие в заседаниях:  - Правительства Белгородской области;  - Координационного совета Белгородской области по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;  Встречи с главами администраций муниципальных районов, городов. | ежемесячно | Губернатор Белгородской области,  Председатель  Координационого совета | Председатель  РО ДОСААФ России Белгородской области |  |
|  | Участие в расширенных заседаниях по делам несовершеннолетних и защита их прав. | ежеквартально | Председатель комиссии | Председатель  РО ДОСААФ России Белгородской области |  |
|  | Заседание Наблюдательного совета Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области. | По согласованию | Председатель наблюдательного совета | Члены Наблюдательного совета |  |
|  | Разработка и направление заявок для участия в конкурсах НКО на получение грантов. | ежеквартально | РО  ДОСААФ России | Местные отделения, образовательные учреждения ДОСААФ России |  |
|  | Проведение совместных мероприятий военно-патриотической, спортивной направленности с управлением молодежной политики, политическими партиями (объединениями), общественными и другими организациями. | Согласно Плана основных мероприятий на 2019 год | Управление молодежной политики Белгородской области,  РО ДОСААФ России | Организации ДОСААФ России, в/части, военный комиссариат области, общественные организации и др. организации |  |
|  | Посещение местных отделений, образовательных учреждений, спортивных организаций ДОСААФ России, встречи с главами администраций районов, городских округов. | По отдельному плану | Председатель  РО ДОСААФ России | Местные отделения,  образовательные учреждения и организации ДОСААФ России |  |
| **3.7.** | **Развитие молодежного движения** | | | | |
|  | **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | |
|  | Участие в деятельности Юнармейского движения в субъектах Российской Федерации в рамках военно-патриотических клубов. | в течение года | Региональные отделения  ДОСААФ России | Местные отделения,  образовательные учреждения и организации ДОСААФ России |  |
|  | Заключение соглашений о совместной деятельности с молодежными объединениями, вовлечение молодежных организаций в ряды ДОСААФ России. | в течение года |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | |
|  | Областной фестиваль военно-патриотической песни среди юнармейцев. | февраль | ВПД «ЮНАРМИЯ» Белгородской области | Управление молодежной политики области, РО ДОСААФ России Белгородской области |  |
|  | Участие юнармейцев в параде военно-патриотических клубов, кадетских классов и юнармейских отрядов Белгородской области. | апрель | УМП Белгородской области, ОГБУ «Центр молодежных инициатив», департамент образования Белгородской области | РО ДОСААФ России Белгородской области |  |
|  | Участие юнармейцев в областном XVII Слёте военно-патриотических клубов ДОСААФ России «Армия . Родина. Долг.» | 17 май | РО ДОСААФ России Белгородской области, БГТУ им. Шухова | РО Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Белгородской области | **250000** |
|  | Подготовка и совершение парашютных прыжков юнармейцами в рамках акции «Мой первый прыжок». | май-сентябрь | ПОУ «Белгородский АСК ДОСААФ России» п. Томаровка | Департамент образования Белгородской области, региональное отделение ДОСААФ России Белгородской области |  |
|  | Областной героико-патриотический лагерь-экспедиция памяти Героя Советского Союза Генерала М.С. Шумилова. | 11-20 июля | УМП Белгородской области, Шебекинская МОО «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе «Тактика», РО ДОСААФ России Белгородской области | РМО Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», управления образований администраций муниципальных районов и городских округов | **175000** |
|  | Участие юнармейцев в ежегодном воздушном празднике, посвященному трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину. | август | ПОУ «Белгородский АСК ДОСААФ России» п. Томаровка | РО Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Белгородской области |  |
| **3.8** | **Информационное обеспечение** | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информационное обеспечение массовых, спортивных, военно-патриотических и иных имиджевых мероприятий с участием ДОСААФ России. | в соответствии с Планом  информационного обеспечения ДОСААФ России | Управление информации и коммуникций | Региональные (местные) отделения ДОСААФ России |  |
|  | Организация взаимодействия со СМИ и контактов с пресс-службами органов законодательной и исполнительной власти, политическими партиями и общественными организациями и объединениями в целях поддержания положительного имиджа ДОСААФ России. Разработка пиар-акций. Составление отчетов и пресс-клипингов. |
|  | Осуществление видео- и фотосъемки и оперативного освещения в новостной ленте сайта ДОСААФ России, в газете «Вести ДОСААФ», журнале «Военные знания» и сторонних СМИ важнейших мероприятий, проводимых ДОСААФ России. | ежемесячно |
|  | Освещение деятельности региональных отделений и организаций ДОСААФ России на сайте, в газете «Вести ДОСААФ», журнале «Военные знания» и в социальных сетях. | в течение года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Разработка медиоплана освещения информации о деятельности организаций ДОСААФ России в средствах массовой информации. | до 10 декабря | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы ДОСААФ России | | МО, ОУ ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Взаимодействие с пресс-службами, печатными СМИ по вопросам информационного обеспечения деятельности Регионального, местных отделений, образовательных и спортивных организаций ДОСААФ России. | январь- декабрь | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы ДОСААФ России | | МО, ОУ ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Освещение деятельности ДОСААФ России на сайтах Регионального, местных отделений, образовательных учреждений ДОСААФ России Белгородской области, социальных сетях. | еженедельно | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы ДОСААФ России | | МО, ОУ ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Региональный конкурс-смотр «Лучший сайт» среди:  - местных отделений ДОСААФ России;  - образовательных учреждений ДОСААФ России. | 1-10 июня  1-20 сентября | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы ДОСААФ России | | МО, ОУ ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Ведение аккаунтов в социальных сетях, размещение инфориации о деятельности ДОСААФ России: «Вконтакте», «Фейсбуке», «Твиттере», создание (участие) групп и сообществ ДОСААФ России. | январь-декабрь | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы ДОСААФ России | | МО, ОУ и другие организации  ДОСААФ России, представители СМИ | | | | | | |  | |
|  | Создание рекламных видеороликов о деятельности организаций ДОСААФ России и публикация их в соц. сетях интернета. | январь-декабрь | | Отдел ОП, ВП и спортивной работы ДОСААФ России | | МО, ОУ и другие организации  ДОСААФ России, представители СМИ | | | | | | |  | |
| **III. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ**  **РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**  **И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОСААФ РОССИИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **Учебно-методические сборы:** | | | | | | | | | | | | | |
| **По плану Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Заместители председателей (начальники отделов) региональных отделений ДОСААФ России Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по организационной, военно-патриотической работе в организациях ДОСААФ России и лица, их замещающие, г. Омск. | 15 – 19 апреля | | ДОПР, ДВПВ, ЦИРОТ | | Управление  воспитательной работы,  Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | |  | | |
|  | Руководители образовательных организаций ДОСААФ России Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, г. Москва. | 1 – 5 апреля | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России,  ЦИРОТ | | Региональные отделения, образовательные и другие учреждения  ДОСААФ России | | | | | |  | | |
|  | Руководители образовательных организаций, не прошедшие обучение в 2016 - 2018гг., заместители руководителей образовательных организаций ДОСААФ России по учебно-производственной части Приволжского, Уральског и Сибирского федеральных округов, г. Москва. | 2 – 6 декабря | |
|  | Заместители председателей (начальники отделов) региональных отделений ДОСААФ России по военно-технической подготовке и лица, их замещающие всех федеральных округов, г. Москва. | 25 февраля – 1 марта | |
|  | Заместители руководителей образовательных организаций по учебно-производственной части. Руководители спортивно-технических организаций и местных отделений занимающиеся подготовкой СМТП. Всез федеральных округов, (дистанционно). | 1 – 11 июля | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России,  ЦИРОТ | | Региональные отделения, образовательные и другие учреждения  ДОСААФ России | | | | |  | | | |
|  | Преподаватели образовательных учреждений ДОСААФ России, занимающиеся подготовкой специалистов по ВУС и СМТП, всех федеральных округов (дистанционно). | 28 января – 15 февраля  4 – 22 марта  26 августа–13 сентября  18 ноября – 6 декабря | |
|  | Профессиональная подготовка по дополнительной программе «Педагогика и психология профессионального образования» всех федеральных округов (дистанционно). | 4 июля – 4 октября  (270 часов) | |
|  | Главные бухгалтеры региональных отделений, образовательных, авиационных, спортивно-технических организаций и местных отделений ДОСААФ России Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов (согласно расчету), п. Лазаревское. | 2 – 7 сентября | | Финансово-экономический блок,  ЦИРОТ | | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | |  | | | |
|  | Главные бухгалтеры региональных отделений, образовательных, спортивно-технических, авиационных организаций и местных отделений ДОСААФ России, г. Омск. | 20 – 24 мая | | Финансово-экономический блок, ЦИРОТ | | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | |  | | | |
|  | Специалисты по вопросам имущественных отношений и землепользования и лица, их замещающие, региональных отделений, учебных, авиационных, спортивно-технических организаций ДОСААФ России всех федеральных округов (дистанционно),  г. Москва. | 11 – 20 ноября | | Департамент имущественных отношений, ЦИРОТ | | Региональные отделения, образовательные и другие учреждения  ДОСААФ России | | | | |  | | | |
|  | Кадровые работники региональных, местных отделений, образовательных учреждений, авиационных, спортивно-технических и других организаций ДОСААФ России всех федеральныхокругов, г. Москва. | 7 – 11 октября | | Отдел по работе  с кадрами, Юридическое управление  ЦИРОТ | | Региональные отделения, образовательные и другие учреждения  ДОСААФ России | | | |  | | | | |
|  | Кадровые работники и лица их замещающие региональных отделений, учебных, авиационных, спортивно-технических организаций и местных отделений ДОСААФ России (дистанционно). | 18 – 27 марта | | Отдел по работе  с кадрами, Юридическое управление  ЦИРОТ | | Региональные отделения, образовательные и другие учреждения  ДОСААФ России | | | |  | | | | |
|  | Мастера производственного обучения вождению транспортных средств (для различных категорий) (дистанционно).. | 14 – 28 мая,  9 – 20 сентября | | ДПО, ЦИРОТ | |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Инструкторско-методические сборы со специалистами:  - с руководителями полетов на аэродроме;  -с летчиками-инструкторами. | апрель,  октябрь | | Начальник АСК | | Белгородский АСК ДОСААФ России | |  | | | | | | |
|  | Инструкторско-методические сборы с руководящим и обучающим составом образовательных учреждений ДОСААФ России. | сентябрь | | РО  ДОСААФ России | | Образовательные организации | |  | | | | | | |
|  | Учебные сборы с председателями местных отделений ДОСААФ России | октябрь | | РО  ДОСААФ России | | Председатели местныхотделений ДОСААФ России | |  | | | | | | |
|  | Инструкторско-методические сборы с председателями первичных отделений ДОСААФ России. | март, ноябрь | | МО  ДОСААФ России | | Председатели первичных отделений ДОСААФ России | |  | | | | | | |
|  | Учебные сборы с руководителями военно-патриотических клубов и спортивных секций РО ДОСААФ России Белгородской области . | апрель | | РО  ДОСААФ России | | Войсковая часть 65349, г.Валуйки | |  | | | | | | |
| **Курсы повышения квалификации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Заместители председателей (начальники отделов) региональных отделений ДОСААФ России Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по организационной, военно-патриотической работе в организациях ДОСААФ России и лица, их замещающие, г. Омск. | 15 – 19 апреля | | ДОПР, ДВПВ, ЦИРОТ | | Управление воспитательной работы,  Региональные отделения  ДОСААФ России | | |  | | | | | |
| 4.2.2. | Руководители образовательных организаций ДОСААФ России Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, г. Москва. | 1 – 5 апреля | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России,  ЦИРОТ | | Региональные отделения, образовательные и другие учреждения  ДОСААФ России | | |  | | | | | |
| 4.2.4. | Заместители председателей (начальники отделов) региональных отделений ДОСААФ России по военно-технической подготовке и лица, их замещающие всех федеральных округов, г. Москва. | 25 февраля – 1 марта | |
| 4.2.5. | Заместители руководителей образовательных организаций по учебно-производственной части. Руководители спортивно-технических организаций и местных отделений занимающиеся подготовкой СМТП. Всех федеральных округов, (дистанционно). | 1 – 11 июля | | Департамент профессионального обучения  ДОСААФ России,  ЦИРОТ | | Региональные отделения, образовательные и другие учреждения  ДОСААФ России | | |  | | | | | |
| 4.2.6. | Преподаватели образовательных учреждений ДОСААФ России, занимающиеся подготовкой специалистов по ВУС и СМТП, всех федеральных округов (дистанционно). | 28 января – 15 февраля  4 – 22 марта  26 августа–13 сентября  18 ноября – 6 декабря | |
| 4.2.7. | Профессиональная подготовка по дополнительной программе «Педагогика и психология профессионального образования» всех федеральных округов (дистанционно). | 4 июля – 4 октября  (270 часов) | |
| 4.2.8. | Главные бухгалтеры региональных отделений, образовательных, авиационных, спортивно-технических организаций и местных отделений ДОСААФ России Центрального, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов (согласно расчету), п. Лазаревское. | 2 – 7 сентября | | Финансово-экономический блок,  ЦИРОТ | | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | | | | | | |
| 4.2.9. | Главные бухгалтеры региональных отделений, образовательных, спортивно-технических, авиационных организаций и местных отделений ДОСААФ России, г. Омск. | 20 – 24 мая | | Финансово-экономический блок, ЦИРОТ | | Региональные отделения  ДОСААФ России |  | | | | | | | |
| 4.2.10. | Специалисты по вопросам имущественных отношений и землепользования и лица, их замещающие, региональных отделений, учебных, авиационных, спортивно-технических организаций ДОСААФ России всех федеральных округов (дистанционно), г. Москва. | 11 – 20 ноября | | Департамент имущественных отношений, ЦИРОТ | | Региональные отделения, образовательные и другие учреждения  ДОСААФ России |  | | | | | | | |
| 4.2.11. | Кадровые работники региональных, местных отделений, образовательных учреждений, авиационных, спортивно-технических и других организаций ДОСААФ России всех федеральныхокругов, г. Москва. | 7 – 11 октября | | Отдел по работе  с кадрами, Юридическое управление  ЦИРОТ | | Региональные отделения, образовательные и другие учреждения  ДОСААФ России |  | | | | | | | |
| 4.2.12. | Кадровые работники и лица их замещающие региональных отделений, учебных, авиационных, спортивно-технических организаций и местных отделений ДОСААФ России (дистанционно). | 18 – 27 марта | |
| 4.2.13. | Мастера производственного обучения вождению транспортных средств (для различных категорий) (дистанционно).. | 14 – 28 мая,  9 – 20 сентября | | ДПО, ЦИРОТ | |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мастера производственного обучения (и им равные) образовательных учреждений ДОСААФ России. | апрель –  декабрь | | РО  ДОСААФ России | | Образовательные учреждения  ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Семинар с председателями местных отделений ДОСААФ России «О работе по выполнению требований Устава Общероссийской.общественно-государственной организации ДОСААФ России». | второй квартал | | РО  ДОСААФ России | | Председатели местных отделений  ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Семинар с председателями КРК, местных отделений ДОСААФ России по изучению руководящих документов и положений Устава ДОСААФ России. | Первый  квартал | | РО  ДОСААФ России | | Председатели КРК, местных отделений ДОСААФ России | | | | | | |  | |
| 1. . | Подготовка и проведение инструкторско-методических занятий и семинаров с руководителями структурных подразделений по вопросам совершенствования организационно-уставной деятельности. | по отдельному  плану | | РО  ДОСААФ России | | Председатели местных отделений  ДОСААФ России | | | | | | |  | |
| 1. 4 | Инструкторско-методическое занятие по организации технического обеспечения в образовательных учреждениях ДОСААФ России. | март | | РО  ДОСААФ России | | Образовательные учреждения  ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Проведение мастер-классов (методических сборов) для обучающего состава образовательных учреждений ДОСААФ России. | в течение  учебного года | |
| **IV. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕННИЯ ДОСААФ РОССИИ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.1.** | **Разработка и уточнение документов** | | | | | | | | | | | | | |
| **По плану аппарата Центрального совета ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Согласование проектов планов основных мероприятий региональных отделений ДОСААФ России в 2020 году с представителями Председателя ДОСААФ России в федеральных округах. | до 1 декабря | | Представители Председателя ДОСААФ России в федеральных округах | | Региональные отделения  ДОСААФ России | | | | | | | | |
| **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Разработка проекта плана основных мероприятий регионального отделения ДОСААФ России на 2020 год. | до 15 ноября | | Представители Председателя ДОСААФ России в ФО | | Региональные отделения ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Утверждение планов основных мероприятий местных отделений ДОСААФ России в 2019 году. | до 15 декабря | | РО  ДОСААФ России | | Местные отделения, образовательные, другие учреждения и организации ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Представление в Департамент организационно-уставной деятельности, планирования и повседневной работы утвержденного в установленном порядке плана основных мероприятий РО ДОСААФ России на 2020 год. | до 20 декабря | |
|  | Разработка по установленным формам и утверждение документов планирования по направлениям деятельности на 2020 год. | до 15 декабря | | РО  ДОСААФ России | | Местные отделения образовательные, другие учреждения и организации ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Разработка и утверждение планов работы и других документов по планированию деятельности на месяц согласно Перечню документов планирования деятельности ДОСААФ России. | до 27 числа  каждого месяца | |
|  | Разработка и утверждение планов работы первичных отделений ДОСААФ России на квартал. | до 27 числа  месяца, предшествующего началу квартала | | Местные отделения ДОСААФ России | | Первичные отделения ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Разработка предложений и направления предложений в аппарат Центрального совета ДОСААФ России:  - в Организационно-методические указания по организации деятельности ДОСААФ России в 2020 году;  - в План основных мероприятий ДОСААФ России в 2020 году по разделам. | до 15 июля  до 15 сентября | | РО  ДОСААФ России | | Местные отделения ДОСААФ России, образовательные учреждения и спортивные организации ДОСААФ России. | | | | | | |  | |
|  | Подведение итогов работы за 2019 год и постановка задач на 2020 год на совещаниях:  - в аппарате совета РО ДОСААФ России;  - в местных (первичных) отделениях и организациях ДОСААФ России;  - в авиационных, спортивных и других организациях ДОСААФ России. | март-апрель  февраль  февраль | | РО  ДОСААФ России | | Местные (первичные) отделения, образовательные, другие учреждения и организации ДОСААФ России | | | | | | |  | |
|  | Подведение итогов работы за 2018-2019 гг. и постановка задач на 2019-2020 гг. в образовательных учреждениях ДОСААФ России на учебно-методических сборах перед началом учебного года. | до 20 сентября | | РО  ДОСААФ России | |
| **VI. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.** | **Совершенствование контрольно-ревизионной деятельности** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Заседания Центральной контрольно-ревизионной комиссии ДОСААФ России. | сентябрь,  декабрь | | Центральная контрольно-ревизионная комиссия ДОСААФ России  (ЦКРК  ДОСААФ России) | | КРК региональных отделений  ДОСААФ России | | | | |  | | | |
| 6.1.2. | Заседания Президиума ЦКРК ДОСААФ России. | январь-декабрь | |
| 6.1.3. | Разработка Единого плана-календаря контрольно-ревизионной работы в ДОСААФ России на очередной календарный год. | декабрь | |
| 6.1.4. | Оценка работы контрольно-ревизионных органов ДОСААФ России по итогам 2018 года (с учетом единых критериев оценки). | январь-февраль | |
| 6.1.5. | Изучение, обобщение и анализ системных нарушений и недостатков, выявленных в 2018 году в организациях ДОСААФ России, организация работы по их устранению. | февраль | | Заместители председателя ЦКРК | | КРК региональных отделений ДОСААФ России | | | | |  | | | |
| 6.1.6. | Внедрение в практику работы единого алгоритма действий контрольных органов ДОСААФ России по выявлению во время проверок (ревизий) и возмещению виновными лицами причиненного ущерба (убытка).. | февраль-сентябрь | | ЦКРК  ДОСААФ России | | КРК региональных отделений ДОСААФ России | | | | |  | | | |
| 6.1.7. | Внедрение в практику работы проведение проверок и ревизий по единым методикам, разработанных ЦКРК. | январь-декабрь | | ЦКРК  ДОСААФ России | | КРК региональных отделений ДОСААФ России | | | | |  | | | |
| 6.1.8. | Формирование кадрового резерва контрольно-ревизионных органов ДОСААФ России. | январь-декабрь | | ЦКРК  ДОСААФ России | | КРК региональных отделений ДОСААФ России | | | | |  | | | |
| 6.1.9. | Обобщение результатов и итогов проверок, проводимых в ДОСААФ России государственными и муниципальными надзорными органами (Минюст, Минтранс, ФНС, Минобразования, ГИБДД, МЧС России). | ежеквартально | | ЦКРК  ДОСААФ России | | КРК региональных отделений ДОСААФ России | | | | |  | | | |
| **6.2** | **Методологическое обеспечение контрольно-ревизионной деятельности** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Разработка и выпуск методических пособий по отдельным вопросам проверок (ревизий). | январь-сентябрь | | ЦКРК  ДОСААФ России | | КРК региональных отделений ДОСААФ России | | | | |  | | | |
| **6.3.** | **Обучение кадров контрольно-ревизионных органов** | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1 | Ежегодный учебно-методический сбор с членами ЦКРК ДОСААФ России, председателями и членами КРК региональных отделений ДОСААФ России по изучению (применению) методических пособий ЦКРК о проведении проверочных мероприятий по отдельным вопросам в организациях ДОСААФ России, г. Москва. | август-сентябрь | ЦКРК  ДОСААФ России  КРК региональных отделений  ДОСААФ России | |  | | | | |  | | | | |
| **7.1.** | **Организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **В региональном отделении ДОСААФ России** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение заседаний КРК РО ДОСААФ России Белгородской области. | март  апрель  июнь  декабрь | | Председатель  КРК РО ДОСААФ России | | Члены  КРК РО ДОСААФ России | | |  | | | | | |
|  | Проверка Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области. | март | | КРК  РО ДОСААФ России | | РО  ДОСААФ России | | |  | | | | | |
|  | Проведение комплексных проверок, ревизий финансовой и хозяйственной деятельности учреждений и организаций, имеющих статус юридического лица и входящих в структуру Регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области. | январь-октябрь | | КРК  РО ДОСААФ России | | МО, ОУ  ДОСААФ России -юридические лица | | |  | | | | | |
|  | Проведение комплексных проверок деятельности первичных отделений, входящих в состав местных отделений | март-  октябрь | | КРК  РО ДОСААФ России | | МО  ДОСААФ России | | |  | | | | | |
| **VI. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ И ДОНЕСЕНИЙ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.** | В соответствии с Табелем срочных донесений ДОСААФ России, утвержденным постановлением Бюро Президиума Центрального совета ДОСААФ России (протокол от 29 октября 2010 г. № 52) и введенным в действие с 1 ноября 2010 г. с учетом изменений и дополнений введенных в действие с 1 июля 2013 года постановлением Бюро Президиума Центрального Совета ДОСААФ России (протокол от 03 сентября 2013 года № 60) и введённым в действие с 1 июля 2013 года. | | | | | | | | | | | | | |

**Председатель Регионального отделения**

**ДОСААФ России Белгородской области А. Ахтырский**